## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | TAM190201537097 | Proyecto de inversión | 1402387.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402387.64, modificado:1402387.64}} | RED DE ELECTRIFICACIÓN POR CALLE POTRERO ENTRE CALLE SIETE LEGUAS Y ARROYO POR ARROYO ENTRE CALLE POTRERO Y CALLE GOMEZ PALACIOS POR CALLE - 52737 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52737 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE POTRERO INTERIOR SN AMPLIACION EMILIANO ZAPATA II, 88144 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIETE LEGUAS Y CALLE ARROYO, CALLE BERNARDO REYES COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA COLONIA FRA, lon:-99.56104729, lat:27.47542512}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201537113 | Proyecto de inversión | 2166764.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166764.29, modificado:2166764.29}} | RED DE ELECTRIFICACIÓN POR SEGUNDO ANILLO ENTRE AVENIDA LA PRESA Y LIMITE ORIENTE POR AVENIDA LA PRESA ENTRE SEGUNDO ANILLO Y CALLE - 52754 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52754 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1879.0, meta_modificada:1879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PERIFERICO SEGUNDO ANILLO INTERIOR SN EJIDO LA UNION, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA LA PRESA, CALLE 6 O AEROPLANO COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS COLONIA 150 ANIVERS, lon:-99.58205691, lat:27.45411554}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201537126 | Proyecto de inversión | 860158.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860158.15, modificado:860158.15}} | RED DE ELECTRIFICACIÓN POR CARRETERA AEROPUERTO ENTRE CALLE AEROLINEA Y CALLE AERONAVE POR CALLE AERONAVE ENTRE CARRETERA AEROPUERTO Y CALLE - 52770 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52770 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO INTERIOR SN EJIDO LA CONCORDIA, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AEROBUS Y CALLE AEROPLANO, CARRETERA AEROPUERTO COLONIA UBICADA LA PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA COLONIA 150 ANIVERSAR, lon:-99.56758371, lat:27.45513423}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201537144 | Proyecto de inversión | 422222.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422222.29, modificado:422222.29}} | RED DE ELECTRIFICACIÓN POR LA CALLE INGENIERO ROLANDO MONTANTE ENTRE ANTONIO CARRILLO Y ARROYO EN COLONIA INDEPENDECIA NACIONAL - 52796 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52796 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO ROLANDO MONTANTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO CARRILLO Y CALLE ARROYO, CALLE PRAXEDIS SOLÍS COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A, lon:-99.56874077, lat:27.45898079}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201537158 | Proyecto de inversión | 145843.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145843.93, modificado:145843.93}} | RED DE ELECTRIFICACIÓN POR MANUELITA VALDEZ IBARRA ENTRE ANTONIO CARRILLO Y PRAXEDIS SOLÍS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL - 52816 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52816 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MANUELITA VALDEZ IBARRA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO CARRILLO Y CALLE PRAXEDIS SOLÍS, CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA, lon:-99.5699851, lat:27.46025176}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201537166 | Proyecto de inversión | 709762.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709762.04, modificado:709762.04}} | RED DE ELECTRIFICACIÓN POR CALLE SARMIENTO ENTRE AVENIDA SARA Y LÍMITE PONIENTE POR CALLE SUSTAITA ENTRE AVENIDA SARA Y CALLE AGUA DULCE EN - 52829 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52829 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SARMIENTO INTERIOR SN COLONIA LOS SÁNCHEZ, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SARA Y CALLE SUSTAITA, CALLE AGUA DULCE COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN LADO DE TIENDA SMART REVOLUCIÓN, lon:-99.56005767, lat:27.52471106}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201536585 | Proyecto de inversión | 2384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384000.0, modificado:2384000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO MÉDICO UBICADO EN LA CALLE GUANAJUATO Y LA AVENIDA TAMAULIPAS EN LA COLONIA PALMARES - 51898 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 51898 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN COLONIA PALMARES, 88295 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA TAMAULIPAS Y CALLE LEÓN, CALLE TAMPICO EL CENTRO MÉDICO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA PALMARES EN EL SUR DE LA CIUDAD L, lon:-99.56271235, lat:27.38794939}} | 2019-09-23 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1536585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201536629 | Proyecto de inversión | 7704724.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7704724.87, modificado:7704724.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR AVENIDA EJERCITO TRIGARANTE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LATERAL DE BOULEVARD UNIVERSIDAD POR - 51971 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 51971 | S | 1425 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6295.0, meta_modificada:6295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO TRIGARANTE INTERIOR SN COLONIA BLANCA NAVIDAD, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE POSADA, BOULEVARD UNIVERSIDAD LA COLONIA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN CO, lon:-99.59291562, lat:27.46384086}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201536651 | Proyecto de inversión | 1323964.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323964.99, modificado:1323964.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR CALLE GOMEZ PALACIOS ENTRE CALLE POTRERO Y BOULEVARD ROBERTO LOPEZ MIRELES POR BOULEVARD ROBERTO - 52003 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52003 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ PALACIOS INTERIOR SN AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 88144 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE POTRERO Y BOULEVARD ROBERTO LOPEZ MIRELES, CALLE GOLONDRINA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD Y COLINDA CO, lon:-99.56120005, lat:27.47468279}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201536663 | Proyecto de inversión | 3398937.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398937.83, modificado:3398937.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR SEGUNDO ANILLO ENTRE BESTIARIO RAMOS Y ANDREA MARTINEZ POR AVENIDA SEIS ENTRE SEGUNDO ANILLO - 52037 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52037 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4173.0, meta_modificada:4173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PERIFERICO SEGUNDO ANILLO INTERIOR SN EJIDO LA UNION, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BELISARIO RAMOS Y CALLE ANDREA MARTINEZ, AVENIDA 6 COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DEL SEGUNDO ANI, lon:-99.58207836, lat:27.4540965}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201536680 | Proyecto de inversión | 1652550.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652550.42, modificado:1652550.42}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR SEGUNDO ANILLO ENTRE MARÍA ESTHER MARTÍNEZ Y EL ARROYO POR AVENIDA AEROPUERTO ENTRE SEGUNDO ANILLO - 52072 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52072 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1909.0, meta_modificada:1909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO INTERIOR SN EJIDO LA CONCORDIA, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA EVARISTA GUERRA Y CALLE AERONAVE, CALLE AEROPLANO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL AEROPUERTO DE NUEVO LAREDO Y AUN COSTA, lon:-99.56664751, lat:27.45594783}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201536849 | Proyecto de inversión | 1026762.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026762.85, modificado:1026762.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR PROLONGACIÓN LAGO DE XOCHIMILCO ENTRE AVENIDA YUCA Y AVENIDA BAMBÚ POR AVENIDA BAMBÚ - 52320 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52320 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO INTERIOR SN COLONIA LOS GALLEGOS, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA YUCA Y AVENIDA BAMBU, CALLE TRASLACIÓN SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA IGLESIA Y A UN COSTADO DEL MUNICIPIO , lon:-99.5414268, lat:27.45776185}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201536862 | Proyecto de inversión | 228459.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228459.59, modificado:228459.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR CALLE INGENIERO ROLANDO MONTANTE ENTRE PRAXEDIS SOLIS Y APOLINAR CARDOZA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 52331 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52331 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ROLANDO MONTANTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRAXEDIS SOLIS Y CALLE APOLINAR CAMPA CARDOZA, CALLE APOLINAR QUINTANA LA COLONIA SE ENCUENTRA AL PONIENTE , lon:-99.56883362, lat:27.45942312}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201536876 | Proyecto de inversión | 195389 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195389.0, modificado:195389.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE MANUELIA VALDÉZ IBARRA ENTRE ANTONIO CARRILLO Y PRAXEDIS SOLÍS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 52353 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52353 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MANUELITA VALDEZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO CARRILLO Y CALLE PRAXEDIS SOLÍS, CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-99.56938079, lat:27.46026089}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201536904 | Proyecto de inversión | 186532.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186532.84, modificado:186532.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE SUSTAITA ENTRE AVENIDA SANTANA Y AVENIDA AGUA DULCE Y POR AVENIDA AGUA DULCE ENTRE CALLE - 52414 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52414 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.5, meta_modificada:222.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SUSTAITA INTERIOR SN COLONIA LOS SÁNCHEZ, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SANTANA Y AVENIDA AGUA DULCE, CALLE AGUAS NEGRAS COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA COLONIA UNION D, lon:-99.5611599, lat:27.52670823}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201536964 | Proyecto de inversión | 8837888.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8837888.11, modificado:8837888.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR AVENIDA EJERCITO TRIGARANTE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LATERAL DE BOULEVARD UNIVERSIDAD - 52519 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52519 | S | 1425 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5488.0, meta_modificada:5488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO TRIGARANTE INTERIOR SN COLONIA BLANCA NAVIDAD, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, AVENIDA NAVIDAD COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE, lon:-99.59257117, lat:27.46387368}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201536988 | Proyecto de inversión | 5600881.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600881.64, modificado:5600881.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR MARGARITA ENTRE ROSAL Y LOS LAURELES TERESITA ENTRE ROSAL Y MARAVILLAS MIRASOL ENTRE ROSAL Y MA - 52543 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52543 | S | 155 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1514.0, meta_modificada:1514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA INTERIOR SN COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS 2, 88295 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE MARAILLAS, CALLE LOS LAURELES COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA COLONIA PALMARES, lon:-99.56909397, lat:27.39158707}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201536994 | Proyecto de inversión | 691995.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691995.15, modificado:691995.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR AVENIDA TAMATÁN ENTRE JOAQUÍN ÁLVAREZ Y PROLONGACIÓN PEDRO PÉREZ IBARRA POR PRIVADA JOAQUÍN ÁLV - 52571 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52571 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.5, meta_modificada:435.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMATAN INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 88284 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOAQUÍN ÁLVAREZ Y PROLONGACION PEDRO PEREZ IBARRA, PRIVADA JOAQUÍN ÁLVAREZ COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN , lon:-99.55113622, lat:27.45955104}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 207598.55 | 207598.55 | 207598.55 | 207598.55 | 207598.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DS-FISM-02/19, contratista:JOSE ALBERTO ANGUIANO OLVIRA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:691995.15, importe_modificado:691995.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1536994/proyecto_INICIO, 1536994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201537006 | Proyecto de inversión | 5447115.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5447115.8, modificado:5447115.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR ANDREA MARTÍNEZ ENTRE RAMÓN GARIBAY VACA Y SEGUNDO ANILLO POR SEGUNDO ANILLO ENTRE ANDREA MARTÍ - 52594 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52594 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3924.5, meta_modificada:3924.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ANDREA MARTÍNEZ INTERIOR SN EJIDO LA UNIÓN, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAMON GARIBAY VACA Y PERIFERICO SEGUNDO ANILLO, CALLE ANDREA MARTÍNEZ COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN LADO DE , lon:-99.58216053, lat:27.45461345}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201537021 | Proyecto de inversión | 3463429.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463429.85, modificado:3463429.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR SEGUNDO ANILLO ENTRE JOSÉ R ÁLVAREZ Y MARÍA ESTHER MARTÍNEZ POR AVENIDA AEROPUERTO ENTRE SEGUND - 52629 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52629 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1842.0, meta_modificada:1842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO INTERIOR SN EJIDO LA CUCHILLA, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AEROBÚS Y CALLE AERONAVE, AVENIDA EVARISTA GUERRA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DEL AEROPUERTO, lon:-99.56661523, lat:27.45524784}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201537041 | Proyecto de inversión | 1198008.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198008.35, modificado:1198008.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR PROLONGACIÓN LAGO DE XOCHIMILCO ENTRE AVENIDA BAMBÚ Y AVENIDA YUCA POR AVENIDA YUCA ENTRE PROLO - 52664 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52664 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.5, meta_modificada:1026.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO INTERIOR SN COLONIA LOS GALLEGOS, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA BAMBÚ Y AVENIDA YUCA, AVENIDA PALMERA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSADO DEL FRACCIONAMI, lon:-99.54194404, lat:27.45796178}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201537061 | Proyecto de inversión | 9391864.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9391864.07, modificado:9391864.07}} | REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR RIBEREÑO POR LA CALLE SANTA ÚRSULA ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO VILLA Y LA AVENIDA ÉVA SÁMANO POR AVEN - 52695 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52695 | S | 11100 | 11100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA ÉVA SÁMANO INTERIOR SN COLONIA BERTHA DE AVELLANO, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BAJÍO Y AVENIDA BERLÍN, CALLE SANTA ÚRSULA COLONIA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL PANTEÓN DEL NORTE, lon:-99.55040223, lat:27.51216497}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201537079 | Proyecto de inversión | 241874.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241874.3, modificado:241874.3}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE SUSTAITA ENTRE AVENIDA SANTANA Y AVENIDA AGUA DULCE Y POR AVENIDA AGUA DULCE ENTRE - 52719 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52719 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SUSTAITA INTERIOR SN COLONIA LOS SÁNCHEZ, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUA DULCE Y CALLE AGUAS NEGRAS, CALLE SANTANA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDANDO CON LA COLONIA UNION DEL RE, lon:-99.56236949, lat:27.52677152}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201566654 | Proyecto de inversión | 5154889.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5154889.2, modificado:5154889.2}} | INV-ALUMPUB-FFM-01/19 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PERU ENTRE ESAR LOPEZ DE LARA Y FRANCISCO MURGUIA EN LAS COLONIA PALACIOS Y MATAMOROS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av César López de Lara No. 2001, Juárez, 88209 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.51753974, lat:27.48190927}} | 2019-04-22 | 2019-08-19 | 1546466.76 | 1546466.76 | 1546466.76 | 1546466.76 | 1546466.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | TAM190201566796 | Proyecto de inversión | 2674797.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674797.28, modificado:2674797.28}} | INV-ALUMPUB-FFM-02/19 ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CRONOS ¿ REA Y GEA, POR MEDUSA ENTRE CLIO Y MENTOR , POR PANACEA ENTRE CLIO Y CRONOS, POR CENTAUROS ENTRE CLIO Y CRONOS, POR MITRA ENTRE CLIO Y CRONOS, POR ESFINGE ENTRE CLIO Y CRONOS, POR HIMENEO ENTRE CLIO Y CRONOS, POR BORELAS ENTRE CLIO Y EPILOPE POR EPILOPE ENTRE BORELAS Y GEA, PRO PRIV. CRONOS ENTRE BORELAS Y GEA, POR MANIA ENTRE BORELAS Y GEA EN LA COLONIA COLORINES | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2895.0, meta_modificada:2895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Rea, El Progreso, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5939694, lat:27.5131898}} | 2019-04-22 | 2019-06-20 | 1201703.92 | 1201703.92 | 1201703.92 | 1201703.92 | 1201703.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | TAM190201566814 | Proyecto de inversión | 2996460.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996460.06, modificado:2996460.06}} | INV-ALUMPUB-FFM-05/19 ALUMBRADO PUBLICO POR SEGUNDO ANILLO PERIFERICO ENTRE PAULA RIOJAS Y CANADA (INTERPOSTAL 35M) EN LAS COLONIAS CONSTITUCIONAL, LOS OLIVOS, NACIONES UNIDAS, LOS ARTISTAS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2176.0, meta_modificada:2176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Paula Riojas, Constitucional, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5790781, lat:27.5042797}} | 2019-04-30 | 2019-06-28 | 898938.02 | 898938.02 | 898938.02 | 898938.02 | 898938.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | TAM190201566825 | Proyecto de inversión | 2214455.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214455.83, modificado:2214455.83}} | INV-B-FFM-04/19 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EMILIANO ZAPATA ENTRE ave. MONTERREY y PRESA LA BOCA, EN LA COLONIA PRESIDENTES, BALCONES DEL VALLE, FRACC. VILLA DE LAGOS, LOS AZTECAS Y LA CONCORDIA | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3004.0, meta_modificada:3004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Prol Av Monterrey, Los Presidentes, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.53576803, lat:27.44998075}} | 2019-04-22 | 2019-06-20 | 1429035.09 | 1429035.09 | 1429035.09 | 1429035.09 | 1429035.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | TAM190201566832 | Proyecto de inversión | 5702932.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5702932.94, modificado:5702932.94}} | INV-PAV-FFM-03/19 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS AGUIRRE ENTRE DOROTEO ARANGO Y EVA SAMANO EN A COLONIA FRANCISCO VILLA | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3113.14, meta_modificada:3113.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Luis Aguirre, Francisco Villa, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5582409, lat:27.4601268}} | 2019-04-22 | 2019-09-18 | 1710879.89 | 1710879.89 | 1710879.89 | 1710879.89 | 1710879.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | TAM190201566845 | Proyecto de inversión | 5477057.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5477057.92, modificado:5477057.92}} | INV-PAV-FFM-06/19 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LAGO DE PATZCUARO, ENTRE LAGO DE CAMECUARO Y LAGO DE CUITZEO (MOVIMIENTO DE CALICHE A LAGO DE MONTEBELLO Y TORONTO) EN LA COLONIA LOS LAGOS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5780.0, meta_modificada:5780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Lago de Patzcuaro, Lagos, 88290 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5274882, lat:27.4497913}} | 2019-05-21 | 2019-09-17 | 1643117.38 | 1643117.38 | 1643117.38 | 1643117.38 | 1643117.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | TAM190201566864 | Proyecto de inversión | 10062855.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.006285563E7, modificado:1.006285563E7}} | LP-REPAV-FFM-01/19 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR NUEVA VICTORIA ENTRE PREMIO Y TRIUNFO, POR NUEVA VICTORIA ENTRE ARTICULO 25 Y ARTICULO 20 EN LA COLONIA NUEVA VICTORIA | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6401.93, meta_modificada:6401.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nueva Victoria, Bonito Toboganes, 88177 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5887067, lat:27.5146627}} | 2019-05-10 | 2019-09-06 | 3018856.69 | 3018856.69 | 3018856.69 | 3018856.69 | 3018856.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
TAM190201537097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1402387.64 | 1402387.64
TAM190201537113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2166764.29 | 2166764.29
TAM190201537126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860158.15 | 860158.15
TAM190201537144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422222.29 | 422222.29
TAM190201537158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145843.93 | 145843.93
TAM190201537166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709762.04 | 709762.04
TAM190201536585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2384000 | 2384000
TAM190201536629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7704724.87 | 7704724.87
TAM190201536651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1323964.99 | 1323964.99
TAM190201536663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3398937.83 | 3398937.83
TAM190201536680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1652550.42 | 1652550.42
TAM190201536849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026762.85 | 1026762.85
TAM190201536862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228459.59 | 228459.59
TAM190201536876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195389 | 195389
TAM190201536904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186532.84 | 186532.84
TAM190201536964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8837888.11 | 8837888.11
TAM190201536988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5600881.64 | 5600881.64
TAM190201536994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691995.15 | 691995.15
TAM190201537006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5447115.8 | 5447115.8
TAM190201537021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3463429.85 | 3463429.85
TAM190201537041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198008.35 | 1198008.35
TAM190201537061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9391864.07 | 9391864.07
TAM190201537079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241874.3 | 241874.3
TAM190201566654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5154889.2 | 5154889.2
TAM190201566796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2674797.28 | 2674797.28
TAM190201566814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2996460.06 | 2996460.06
TAM190201566825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2214455.83 | 2214455.83
TAM190201566832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5702932.94 | 5702932.94
TAM190201566845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5477057.92 | 5477057.92
TAM190201566864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10062855.63 | 10062855.63

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
TAM190201537097 | Otros | 870 | 870
TAM190201537113 | Otros | 1879 | 1879
TAM190201537126 | Otros | 681 | 681
TAM190201537144 | Otros | 236 | 236
TAM190201537158 | Otros | 171 | 171
TAM190201537166 | Otros | 660 | 660
TAM190201536585 | Otros | 1 | 1
TAM190201536629 | Metros lineales | 6295 | 6295
TAM190201536651 | Metros lineales | 1432 | 1432
TAM190201536663 | Metros lineales | 4173 | 4173
TAM190201536680 | Metros lineales | 1909 | 1909
TAM190201536849 | Metros lineales | 1320 | 1320
TAM190201536862 | Metros lineales | 188 | 188
TAM190201536876 | Metros lineales | 150 | 150
TAM190201536904 | Metros lineales | 222.5 | 222.5
TAM190201536964 | Metros lineales | 5488 | 5488
TAM190201536988 | Metros lineales | 1514 | 1514
TAM190201536994 | Metros lineales | 435.5 | 435.5
TAM190201537006 | Metros lineales | 3924.5 | 3924.5
TAM190201537021 | Metros lineales | 1842 | 1842
TAM190201537041 | Metros lineales | 1026.5 | 1026.5
TAM190201537061 | Metros lineales | 499 | 499
TAM190201537079 | Metros lineales | 157 | 157
TAM190201566654 | Metros lineales | 100 | 100
TAM190201566796 | Metros Cuadrados | 2895 | 2895
TAM190201566814 | Metros Cuadrados | 2176 | 2176
TAM190201566825 | Metros Cuadrados | 3004 | 3004
TAM190201566832 | Metros Cuadrados | 3113.14 | 3113.14
TAM190201566845 | Metros Cuadrados | 5780 | 5780
TAM190201566864 | Metros Cuadrados | 6401.93 | 6401.93

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
TAM190201537097 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE POTRERO INTERIOR SN AMPLIACION EMILIANO ZAPATA II, 88144 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIETE LEGUAS Y CALLE ARROYO, CALLE BERNARDO REYES COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA COLONIA FRA | -99.561 | 27.4754
TAM190201537113 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | PERIFERICO SEGUNDO ANILLO INTERIOR SN EJIDO LA UNION, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA LA PRESA, CALLE 6 O AEROPLANO COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS COLONIA 150 ANIVERS | -99.5821 | 27.4541
TAM190201537126 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE AEROPUERTO INTERIOR SN EJIDO LA CONCORDIA, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AEROBUS Y CALLE AEROPLANO, CARRETERA AEROPUERTO COLONIA UBICADA LA PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA COLONIA 150 ANIVERSAR | -99.5676 | 27.4551
TAM190201537144 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE INGENIERO ROLANDO MONTANTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO CARRILLO Y CALLE ARROYO, CALLE PRAXEDIS SOLÍS COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A | -99.5687 | 27.459
TAM190201537158 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE MANUELITA VALDEZ IBARRA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO CARRILLO Y CALLE PRAXEDIS SOLÍS, CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA | -99.57 | 27.4603
TAM190201537166 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE SARMIENTO INTERIOR SN COLONIA LOS SÁNCHEZ, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SARA Y CALLE SUSTAITA, CALLE AGUA DULCE COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN LADO DE TIENDA SMART REVOLUCIÓN | -99.5601 | 27.5247
TAM190201536585 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN COLONIA PALMARES, 88295 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA TAMAULIPAS Y CALLE LEÓN, CALLE TAMPICO EL CENTRO MÉDICO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA PALMARES EN EL SUR DE LA CIUDAD L | -99.5627 | 27.3879
TAM190201536629 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | AVENIDA EJERCITO TRIGARANTE INTERIOR SN COLONIA BLANCA NAVIDAD, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE POSADA, BOULEVARD UNIVERSIDAD LA COLONIA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN CO | -99.5929 | 27.4638
TAM190201536651 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE GOMEZ PALACIOS INTERIOR SN AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 88144 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE POTRERO Y BOULEVARD ROBERTO LOPEZ MIRELES, CALLE GOLONDRINA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD Y COLINDA CO | -99.5612 | 27.4747
TAM190201536663 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | PERIFERICO SEGUNDO ANILLO INTERIOR SN EJIDO LA UNION, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BELISARIO RAMOS Y CALLE ANDREA MARTINEZ, AVENIDA 6 COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DEL SEGUNDO ANI | -99.5821 | 27.4541
TAM190201536680 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | AVENIDA AEROPUERTO INTERIOR SN EJIDO LA CONCORDIA, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA EVARISTA GUERRA Y CALLE AERONAVE, CALLE AEROPLANO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL AEROPUERTO DE NUEVO LAREDO Y AUN COSTA | -99.5666 | 27.4559
TAM190201536849 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO INTERIOR SN COLONIA LOS GALLEGOS, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA YUCA Y AVENIDA BAMBU, CALLE TRASLACIÓN SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA IGLESIA Y A UN COSTADO DEL MUNICIPIO | -99.5414 | 27.4578
TAM190201536862 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ROLANDO MONTANTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRAXEDIS SOLIS Y CALLE APOLINAR CAMPA CARDOZA, CALLE APOLINAR QUINTANA LA COLONIA SE ENCUENTRA AL PONIENTE | -99.5688 | 27.4594
TAM190201536876 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE MANUELITA VALDEZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO CARRILLO Y CALLE PRAXEDIS SOLÍS, CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD | -99.5694 | 27.4603
TAM190201536904 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE SUSTAITA INTERIOR SN COLONIA LOS SÁNCHEZ, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SANTANA Y AVENIDA AGUA DULCE, CALLE AGUAS NEGRAS COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA COLONIA UNION D | -99.5612 | 27.5267
TAM190201536964 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | AVENIDA EJERCITO TRIGARANTE INTERIOR SN COLONIA BLANCA NAVIDAD, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, AVENIDA NAVIDAD COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE | -99.5926 | 27.4639
TAM190201536988 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE MARGARITA INTERIOR SN COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS 2, 88295 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE MARAILLAS, CALLE LOS LAURELES COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA COLONIA PALMARES | -99.5691 | 27.3916
TAM190201536994 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | AVENIDA TAMATAN INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 88284 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOAQUÍN ÁLVAREZ Y PROLONGACION PEDRO PEREZ IBARRA, PRIVADA JOAQUÍN ÁLVAREZ COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN | -99.5511 | 27.4596
TAM190201537006 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ANDREA MARTÍNEZ INTERIOR SN EJIDO LA UNIÓN, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAMON GARIBAY VACA Y PERIFERICO SEGUNDO ANILLO, CALLE ANDREA MARTÍNEZ COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN LADO DE | -99.5822 | 27.4546
TAM190201537021 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | AVENIDA AEROPUERTO INTERIOR SN EJIDO LA CUCHILLA, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AEROBÚS Y CALLE AERONAVE, AVENIDA EVARISTA GUERRA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DEL AEROPUERTO | -99.5666 | 27.4552
TAM190201537041 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO INTERIOR SN COLONIA LOS GALLEGOS, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA BAMBÚ Y AVENIDA YUCA, AVENIDA PALMERA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSADO DEL FRACCIONAMI | -99.5419 | 27.458
TAM190201537061 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | AVENIDA ÉVA SÁMANO INTERIOR SN COLONIA BERTHA DE AVELLANO, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BAJÍO Y AVENIDA BERLÍN, CALLE SANTA ÚRSULA COLONIA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL PANTEÓN DEL NORTE | -99.5504 | 27.5122
TAM190201537079 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE SUSTAITA INTERIOR SN COLONIA LOS SÁNCHEZ, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUA DULCE Y CALLE AGUAS NEGRAS, CALLE SANTANA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDANDO CON LA COLONIA UNION DEL RE | -99.5624 | 27.5268
TAM190201566654 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Av César López de Lara No. 2001, Juárez, 88209 Nuevo Laredo, Tamps., México | -99.5175 | 27.4819
TAM190201566796 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Calle Rea, El Progreso, Nuevo Laredo, Tamps., México | -99.594 | 27.5132
TAM190201566814 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Paula Riojas, Constitucional, Nuevo Laredo, Tamps., México | -99.5791 | 27.5043
TAM190201566825 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Prol Av Monterrey, Los Presidentes, Nuevo Laredo, Tamps., México | -99.5358 | 27.45
TAM190201566832 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Luis Aguirre, Francisco Villa, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., México | -99.5582 | 27.4601
TAM190201566845 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Lago de Patzcuaro, Lagos, 88290 Nuevo Laredo, Tamps., México | -99.5275 | 27.4498
TAM190201566864 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Nueva Victoria, Bonito Toboganes, 88177 Nuevo Laredo, Tamps., México | -99.5887 | 27.5147

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
TAM190201536994 | Obra | AD-DS-FISM-02/19 | JOSE ALBERTO ANGUIANO OLVIRA | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | 691995.15 | 691995.15

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
TAM190201537097 | 2019 | 2 | Otros | 870 | 870 | 0 | 0
TAM190201537113 | 2019 | 2 | Otros | 1879 | 1879 | 0 | 0
TAM190201537126 | 2019 | 2 | Otros | 681 | 681 | 0 | 0
TAM190201537144 | 2019 | 2 | Otros | 236 | 236 | 0 | 0
TAM190201537158 | 2019 | 2 | Otros | 171 | 171 | 0 | 0
TAM190201537166 | 2019 | 2 | Otros | 660 | 660 | 0 | 0
TAM190201536585 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM190201536629 | 2019 | 2 | Metros lineales | 6295 | 6295 | 0 | 0
TAM190201536651 | 2019 | 2 | Metros lineales | 1432 | 1432 | 0 | 0
TAM190201536663 | 2019 | 2 | Metros lineales | 4173 | 4173 | 0 | 0
TAM190201536680 | 2019 | 2 | Metros lineales | 1909 | 1909 | 0 | 0
TAM190201536849 | 2019 | 2 | Metros lineales | 1320 | 1320 | 0 | 0
TAM190201536862 | 2019 | 2 | Metros lineales | 188 | 188 | 0 | 0
TAM190201536876 | 2019 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
TAM190201536904 | 2019 | 2 | Metros lineales | 222.5 | 222.5 | 0 | 0
TAM190201536964 | 2019 | 2 | Metros lineales | 5488 | 5488 | 0 | 0
TAM190201536988 | 2019 | 2 | Metros lineales | 1514 | 1514 | 0 | 0
TAM190201536994 | 2019 | 2 | Metros lineales | 435.5 | 435.5 | 50 | 11.4811
TAM190201537006 | 2019 | 2 | Metros lineales | 3924.5 | 3924.5 | 0 | 0
TAM190201537021 | 2019 | 2 | Metros lineales | 1842 | 1842 | 0 | 0
TAM190201537041 | 2019 | 2 | Metros lineales | 1026.5 | 1026.5 | 0 | 0
TAM190201537061 | 2019 | 2 | Metros lineales | 499 | 499 | 0 | 0
TAM190201537079 | 2019 | 2 | Metros lineales | 157 | 157 | 0 | 0
TAM190201566654 | 2019 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 20 | 20
TAM190201566796 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 2895 | 2895 | 350 | 12.0898
TAM190201566814 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 2176 | 2176 | 250 | 11.489
TAM190201566825 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 3004 | 3004 | 350 | 11.6511
TAM190201566832 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 3113.14 | 3113.14 | 100 | 3.2122
TAM190201566845 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 5780 | 5780 | 500 | 8.6505
TAM190201566864 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 6401.93 | 6401.93 | 390 | 6.0919

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".