## Ejercicio del Gasto
EJERCICIO DEL GASTO INFORME 2do. TRIMESTRE 2022
CLAVE RAMO | CLAVE PROGRAMA | NOMBRE PP | PARTIDA GENERICA | MUNICIPIO | RENDIMIENTOS | REINTEGROS | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | REPORTE SHCP | ESTATUS
33 | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | Nuevo Laredo | 0 | 0 | 77186334 | 46311798 | 46311798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46311798 | Validado
33 | I005 | FORTAMUN | 911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | Nuevo Laredo | 0 | 0 | 0 | 158087275 | 158087275 | 114227184.36 | 114227184.36 | 114227184.36 | 114227184.36 | 158087275 | Validado
47 | S010 | Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género | 111 - Dietas | Nuevo Laredo | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | Validado
16 | S074 | Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | Nuevo Laredo | 0 | 0 | 9952442 | 9952442 | 5971465 | 9945686.61 | 0 | 0 | 0 | N/A | Validado
23 | U093 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | Nuevo Laredo | 0 | 0 | 0 | 472977 | 472977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472977 | Validado

## Destino del Gasto
EJERCICIO DEL GASTO INFORME 2do. TRIMESTRE 2022
FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | MUNICIPIO | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO
TAM220202079703 | 280512.33 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC 4 DE DIÁMETRO RD 26, SOBRE LA AV. SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE HIDALGO EN EL SECTOR CENTRO. - 79046 | Nuevo Laredo | 79046 | S | 21 | 20 | 0 | 63 m | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202079787 | 1726284.59 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC 4 DE DIÁMETRO RD 26, SOBRE LA AV. GUERRERO ENTRE CALLE VENEZUELA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA GUERRERO. - 79619 | Nuevo Laredo | 79619 | S | 82 | 83 | 0 | 456 m | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080017 | 837843.57 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC 4 DE DIÁMETRO RD 26, SOBRE LA AV. LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA GUERRERO. - 80730 | Nuevo Laredo | 80730 | S | 48 | 48 | 0 | 330 m | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080332 | 2178028.27 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, TUBERÍA DE 200 MM SOBRE LA CALLE RIÓ COLORADO ENTRE AV. EVA SAMANO Y CALLE BERLIN Y POR AV. EVA SAMANO ENTRE SOLIDARIDAD Y POPOCATEPETL EN LA COLONIA BUENA VISTA. - 82487 | Nuevo Laredo | 82487 | S | 370 | 369 | 0 | 565 m | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080644 | 2328173.1 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 200 MM SERIE 20, SOBRE LA CALLE CANALES ENTRE AV. JESUS CARRANZA Y 20 DE NOVIEMBRE EN EL SECTOR CENTRO - 84018 | Nuevo Laredo | 84018 | S | 166 | 165 | 0 | 395m | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080822 | 1490882.47 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 200 MM SERIE 20, SOBRE LA AV. LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE ZARAGOZA EN LA COLONIA GUERRERO. - 84948 | Nuevo Laredo | 84948 | S | 118 | 118 | 0 | 224 m | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080996 | 1366203.06 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 200 MM SERIE 20, SOBRE LA AV. LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE PERU Y CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA GUERRERO. - 85944 | Nuevo Laredo | 85944 | S | 48 | 48 | 0 | 112 m | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202081087 | 162791.66 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS POR LA CALLE TOLUCA ENTRE LA PROLONGACIÓN MONTERREY Y LA CALLE AMADO NERVO, EN LA COLONIA ANAHUAC SUR. - 86302 | Nuevo Laredo | 86302 | S | 264 | 264 | 0 | 208 m2 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202081090 | 4063959.56 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN TARAHUMARAS ENTRE MARCIAL CAVAZOS Y CARLOS OZUNA EN LA COLONIA LAS ALAZANAS. - 86324 | Nuevo Laredo | 86324 | S | 500 | 500 | 0 | 522 m2 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202079764 | 659226.46 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC 4 DE DIÁMETRO RD 26, SOBRE LA CALLE CANALES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA LEONA VICARIO EN EL SECTOR CENTRO. - 79382 | Nuevo Laredo | 79382 | S | 72 | 71 | 0 | 184 m | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202079803 | 877608.96 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC 4 DE DIÁMETRO RD 26, SOBRE LA AV. GUERRERO ENTRE CALLE VENEZUELA Y GUATEMALA EN LA COLONIA GUERRERO. - 79681 | Nuevo Laredo | 79681 | S | 12 | 12 | 0 | 225 m | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080006 | 384246.52 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC 4 DE DIÁMETRO RD 26, SOBRE LA AV. LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE LINCOLN EN LA COLONIA GUERRERO. - 80587 | Nuevo Laredo | 80587 | S | 118 | 118 | 0 | 115 m | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080496 | 1366906.61 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR ENRIQUETA CASTAÑEDA ENTRE CARRETERA AEROPUERTO A ESMERALDA COLONIA LA SANDIA - 83342 | Nuevo Laredo | 83342 | S | 173 | 172 | 0 | 200 m | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202081053 | 2084413.89 | 33 | I004 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA POR PRIV. RAMÓN BOTELLO ENTRE CESARIO GARCÍA Y PRAXEDIS SOLIS COLONIA 150 ANIVERSARIO - 86149 | Nuevo Laredo | 86149 | S | 984 | 983 | 0 | 1000 m2 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202081108 | 2379554.68 | 33 | I004 | IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE CONCRETO, PENDIENTES CON MATERIAL AISLANTE, REPARACIÓN DE FALDONES DE CONCRETO, CABLEADO, CANALONES DE TECHUMBRE MATALICA EN LA ESCUELA IGNACIO M. ALTAMIRANO, SECTOR CENTRO. - 86409 | Nuevo Laredo | 86409 | S | 300 | 300 | 0 | 2000 m2 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202079999 | 2421867.31 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC 4 DE DIÁMETRO RD 26, SOBRE LA AV. LEANDRO VALLE ENTRE CALLE GUATEMALA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA GUERRERO. FUERA DE ZONA ZAP. - 80559 | Nuevo Laredo | 80559 | S | 294 | 294 | 0 | 675 m | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080137 | 3201752.74 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE SUB COLECTOR VIRREYES DE 400 MM. DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE PVC SERIE 20 POR DIEGO DE FERNANDEZ ENTRE GASODUCTO Y LIMITE ORIENTE EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA. - 81465 | Nuevo Laredo | 81465 | S | 394 | 393 | 0 | 305 m | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080793 | 1712781.7 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 200 MM SERIE 20, SOBRE LA AV. GUERRERO ENTRE PERU Y VENEZUELA EN LA COLONIA GUERRERO. - 84813 | Nuevo Laredo | 84813 | S | 12 | 12 | 0 | 220 m | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202081064 | 2084300.73 | 33 | I004 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA POR TOMASA MARTINEZ ENTRE CESARIO GARCIA Y PRAXEDIS SOLIS COLONIA 150 ANIVERSARIO - 86198 | Nuevo Laredo | 86198 | S | 984 | 983 | 0 | 1000 m2 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080999 | 1593889.09 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 200 MM SERIE 20, SOBRE LA AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE ZARAGOZA EN LA COLONIA GUERRERO. - 85958 | Nuevo Laredo | 85958 | S | 78 | 77 | 0 | 230 m | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202081001 | 387727.38 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 200 MM SERIE 20, SOBRE LA AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE PERU Y CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA GUERRERO. - 85968 | Nuevo Laredo | 85968 | S | 44 | 44 | 0 | 127 m | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202079829 | 1740310.47 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC 4 DE DIÁMETRO RD 26, SOBRE LA CALLE PERU ENTRE AV. OCAMPO Y JESUS CARRANZA EN LA COLONIA GUERRERO. FUERA DE ZONA ZAP - 79907 | Nuevo Laredo | 79907 | S | 171 | 170 | 0 | 484 m | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080025 | 358394.32 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC 4 DE DIÁMETRO RD 26, SOBRE LA AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE LINCOLN EN LA COLONIA GUERRERO. - 80757 | Nuevo Laredo | 80757 | S | 178 | 177 | 0 | 116 m | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080153 | 845805.78 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE SUB COLECTOR LEANDRO VALLE ENTRE MADERO Y HÉROE DE NACATAZ EN LA COLONIA OJO CALIENTE,TUBERÍA DE 250 MM DE DIÁMETRO DE PVC SERIE 20. - 81550 | Nuevo Laredo | 81550 | S | 250 | 249 | 0 | 11 m | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080336 | 1367052.09 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE RE DE DRENAJE SANITARIO D 200 MM SERIE 20 SOBRE LA CALLE ESMERALDA ENTRE VICTORIA Y MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA LA SANDIA. - 82498 | Nuevo Laredo | 82498 | S | 340 | 340 | 0 | 220 m | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080360 | 324871.85 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERÍA DE 200 MM PVC SERIE 20 SOBRE LA CALLE GUANAJUATO ENTRE ANTONIO MEDINA Y SALINAS PUGA EN LA COLONIA LOMA BONITA. - 82645 | Nuevo Laredo | 82645 | S | 40 | 40 | 0 | 100 m | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080800 | 2064498.18 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 200 MM SERIE 20, SOBRE LA CALLE PERU ENTRE OCAMPO Y LEANDRO VALLE EN LA COLONIA GUERRERO. FUERA DE ZONA ZAP. - 84838 | Nuevo Laredo | 84838 | S | 171 | 170 | 0 | 385 m | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202081033 | 12432179.94 | 33 | I004 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO POR GASODUCTO PEMEX ENTRE MONTERREY Y CHIHUAHUA COLONIA AMÉRICA 5 - 86088 | Nuevo Laredo | 86088 | S | 1905 | 1904 | 0 | 6082 m2 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202081005 | 765446.71 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR LA CALLE ARTICULO 123 ENTRE SEGUNDO ANILLO PERIFERICO Y ARTICULO 8 EN LA COLONIA LOS TOBOGANES. - 85980 | Nuevo Laredo | 85980 | S | 4481 | 4481 | 0 | 358 m | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202079724 | 1123381.48 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC 4 DE DIÁMETRO RD 26, SOBRE LA CALLE CANALES ENTRE AV. JESUS CARRANZA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EN EL SECTOR CENTRO. - 79117 | Nuevo Laredo | 79117 | S | 166 | 165 | 0 | 405 m | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080479 | 5124902.91 | 33 | I004 | DESCONEXION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA INFONAVIT, CON TUBERÍA DE 450 MM DE PVC SERIE 20 POR LA CALLE RÍO PANUCO ENTRE FIDEL VELAZQUEZ Y 13 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CAMPESTRE. - 83237 | Nuevo Laredo | 83237 | S | 2718 | 2717 | 0 | 441 m | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202081068 | 3223369.01 | 33 | I004 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA POR ISIDORO SANCHEZ ENTRE EMILIO MADERO Y TRINIDAD RODRIGUEZ - 86210 | Nuevo Laredo | 86210 | S | 565 | 564 | 0 | 1800 m2 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202081072 | 315095.14 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN POR LA CALLE ARTICULO 123 ENTRE LA CALLE ARTICULO 8 Y SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO - 86225 | Nuevo Laredo | 86225 | S | 476 | 475 | 0 | 730 m | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202081081 | 325533.79 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS POR LA CALLE POPOCATEPETL ENTRE CARRETERA AEROPUERTO Y AGUSTIN RODRIGUEZ EN LA COLONIA LA SANDIA. - 86267 | Nuevo Laredo | 86267 | S | 995 | 995 | 0 | 478 m2 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202079687 | 1867193.43 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC 4 DE DIÁMETRO RD 26, SOBRE LA AV. SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE PINO SUAREZ EN EL SECTOR CENTRO. - 78984 | Nuevo Laredo | 78984 | S | 227 | 226 | 0 | 602 m | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080086 | 609494.96 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC 4 DE DIÁMETRO RD 26, SOBRE LA AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA GUERRERO. - 81039 | Nuevo Laredo | 81039 | S | 44 | 44 | 0 | 215 m | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080366 | 668607.15 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 200 MM DE DIÁMETRO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE SONORA Y COAHUILA EN LA COLONIA MIRADOR. FUERA DE ZONA ZAP. - 82670 | Nuevo Laredo | 82670 | S | 125 | 125 | 0 | 201 m | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080777 | 623369.98 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 200 MM SERIE 20, SOBRE LA CALLE CANALES ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. COMONFORT EN EL SECTOR CENTRO. - 84765 | Nuevo Laredo | 84765 | S | 72 | 71 | 0 | 98 m | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080784 | 6637132.93 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 200 MM SERIE 20, SOBRE LA AV. GUERRERO ENTRE VENEZUELA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA GUERRERO. - 84789 | Nuevo Laredo | 84789 | S | 83 | 82 | 0 | 807 m | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM220202080813 | 3180739.2 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 200 MM SERIE 20, SOBRE LA AV. LEANDRO VALLE ENTRE CALLE PERU Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA GUERRERO. FUERA DE ZONA ZAP. - 84907 | Nuevo Laredo | 84907 | S | 294 | 294 | 0 | 562 m | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
TAM210201939816 | 1987664.29 | 33 | I005 | INV-PAV-FFM-01/21 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR CICLOPES ENTRE QUIMERA Y BLVD PROGRESO PROGRESO | Nuevo Laredo | INV-PAV-FFM-01/21 | N | 0 | 0 | 693 | 1202.4 m | 2021-03-30 | 2021-06-27 | 2114664.29 | 2114664.29 | 2114664.29 | 2114664.29 | 2114664.29 | 1202.4 m | Terminado | Validado avances
TAM210201940630 | 2914763.9 | 33 | I005 | INV-PAV-FFM-10/21 PAVIMENTACION ASFALTICA POR PABLO PEÑA ENTRE ARTURO CORTEZ VILLADA Y ANZURES LOS PRESIDENTES | Nuevo Laredo | INV-PAV-FFM-10/21 | N | 0 | 0 | 430 | 1844.06 m2 | 2021-03-30 | 2021-06-27 | 2914763.9 | 2914763.9 | 2914763.9 | 2914763.9 | 2914763.9 | 1844.06 m2 | Terminado | Validado avances
TAM210201941839 | 10029109.51 | 33 | I005 | LP-DS-FFM-05/21 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL SUBCOLECTOR ANAHUAC DE LA CALLE RIO TAMESI A AVE OCAMPO (TRAMO 2 SUBCOLECTOR ANAHUAC ENTRE RIO PAPALOAPAN Y CAD 0+873, TUBERIAS DE 20 CM DIAMETRO 340.69 ML, DE 91 CM 338.69 ML) COL. MADERO Y ALAMOS MADERO Y ALAMOS | Nuevo Laredo | LP-DS-FFM-05/21 | N | 0 | 0 | 35685 | 340.69 m | 2021-05-18 | 2021-09-14 | 11400767.1 | 11400767.1 | 11400767.1 | 11400767.1 | 11400767.1 | 340.69 m | Terminado | Validado avances
TAM210201941859 | 5620379.25 | 33 | I005 | LP-PAV-FFM-01/21 PAVIMENTACION ASFALTICA POR ARTURO CORTEZ VILLADA ENTRE LUIS GARCIA Y PABLO PEÑA LOS PRESIDENTES LOS PRESIDENTES | Nuevo Laredo | LP-PAV-FFM-01/21 | N | 0 | 0 | 604 | 3590.87 m2 | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 5620379.25 | 5620379.25 | 5620379.25 | 5620379.25 | 5620379.25 | 3590.87 m2 | Terminado | Validado avances
TAM210301965970 | 403765.19 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN PROLONGACIÓN EVA SAMANO ENTRE SAN FERNANDO Y EMILIO MADERO, COLONIA FRANCISCO VILLA - 84972 | Nuevo Laredo | 84972 | S | 498 | 497 | 0 | 155 m | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 403765.19 | 403765.19 | 403765.19 | 403765.19 | 403765.19 | 155 m | Terminado | Validado avances
TAM210301965980 | 651506.27 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE GASODUCTO DE PEMEX ENTRE CALLE JOSE SARMIENTO Y MEDELLIN, COLONIAS NUEVA ESPAÑA Y VIRREYES - 85007 | Nuevo Laredo | 85007 | S | 224 | 223 | 0 | 394 m | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 651506.27 | 651506.27 | 651506.27 | 651506.27 | 651506.27 | 394 m | Terminado | Validado avances
TAM210301966002 | 1094188.66 | 33 | I004 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON BASE CEMENTADA POR PRIVADA EULALIO GUTIERREZ ENTRE LOS MAYAS Y GENERAL CEDILLO, COLONIA LAS ALAZANAS - 85105 | Nuevo Laredo | 85105 | S | 43 | 42 | 0 | 662 m2 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 1216756.33 | 1216756.33 | 1216756.33 | 1216756.33 | 1216756.33 | 662 m2 | Terminado | Validado avances
TAM210301966010 | 2607896.98 | 33 | I004 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO POR JACINTO SANCHEZ ENTRE EMILIO MADERO Y OTILIO MONTAÑO, COLONIA VAMOS TAMAULIPAS - 85126 | Nuevo Laredo | 85126 | S | 65 | 65 | 0 | 1542 m2 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 2603152.04 | 2603152.04 | 2603152.04 | 2603152.04 | 2603152.04 | 1542 m2 | Terminado | Validado avances
TAM210301966021 | 3592505.71 | 33 | I004 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON BASE CEMENTADA ESTEFANIA BARRERA ENTRE MANUELITA VALDEZ Y JUAN ALVAREZ GUTIERREZ Y BRUNO ALVAREZ SANCHEZ ENTRE JUAN ALVAREZ GUTIERREZ Y RADIAL III, COLONIAS SAN ROBERTO E INDEPENDENCIA NACIONAL - 85194 | Nuevo Laredo | 85194 | S | 78 | 77 | 0 | 2687 m2 | 2021-07-01 | 2021-12-17 | 3699974.65 | 3699974.65 | 3699974.65 | 3699974.65 | 3699974.65 | 2687 m2 | Terminado | Validado avances
TAM210301965827 | 8310236.12 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR LA JOYA PARTE BAJA, TRAMO CODORNIZ ENTRE HABANA Y CALLE MEZQUITE, TRAMO 2, EN LA COLONIA LOMAS DEL RÍO. - 83805 | Nuevo Laredo | 83805 | S | 1263 | 1260 | 0 | 403 m | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 8269086.31 | 8269086.31 | 8269086.31 | 8269086.31 | 8269086.31 | 403 m | Terminado | Validado avances
TAM210301965832 | 4530897.25 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR LA JOYA PARTE BAJA, TRAMO CODORNIZ ENTRE MEZQUITE Y CARRETERA PIEDRAS NEGRAS TRAMO 3, EN LA COLONIA LOMAS DEL RÍO - 83834 | Nuevo Laredo | 83834 | S | 1263 | 1260 | 0 | 281.13 m | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 4486366.68 | 4486366.68 | 4486366.68 | 4486366.68 | 4486366.68 | 281.13 m | Terminado | Validado avances
TAM210301965851 | 974052.59 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE PUERTO MÉXICO ENTRE LA PAZ Y AGUSTÍN RODRIGUEZ , COLONIA BELLAVISTA - 83989 | Nuevo Laredo | 83989 | S | 172 | 172 | 0 | 287.3 m | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 964372.41 | 964372.41 | 964372.41 | 964372.41 | 964372.41 | 287.3 m | Terminado | Validado avances
TAM210301965859 | 941775.48 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE PUERTO MEXICO ENTRE AGUSTIN RODRIGUEZ Y BLVD AEROPUERTO, COLONIA LA SANDIA - 84031 | Nuevo Laredo | 84031 | S | 172 | 172 | 0 | 243 m | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 955036.46 | 955036.46 | 955036.46 | 955036.46 | 955036.46 | 243 m | Terminado | Validado avances
TAM210301965864 | 4774927 | 33 | I004 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES ANIMAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES DE 40 LPS Y 50 MCA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 88 HP, MODELO 35-28-4AA MARCA FLYGT O SIMILAR, 4 ARRANCADORES SUAVES, COLONIA GRANJAS TREVIÑO - 84057 | Nuevo Laredo | 84057 | S | 991 | 990 | 0 | 1 pieza | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 4729734.09 | 4729734.09 | 4729734.09 | 4729734.09 | 4729734.09 | 1 pieza | Terminado | Validado avances
TAM210301965888 | 8827616.74 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR SURPONIENTE DE DRENAJE SANITARIO POR LA LATERAL LA VÍA BJ DEL FFCC DE AL LADO DEL CRUCE DE LA VÍA (POZO 1) Y LA CALLE FLORENCIO ALVARADO (POZO 13), EN LA COLONIA NUEVA ERA - 84218 | Nuevo Laredo | 84218 | S | 2200 | 2200 | 0 | 698.7 m | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 8781236.39 | 8781236.39 | 8781236.39 | 8781236.39 | 8781236.39 | 698.7 m | Terminado | Validado avances
TAM210301965894 | 1306925.34 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR SURPONIENTE DE DRENAJE SANITARIO POR LA LATERAL LA VÍA BJ DEL FFCC ENTRE LA CALLE FLORENCIO ALVARADO (POZO 13 ) Y LA CALLE JUANITA PACHECO (POZO 17), EN LA COLONIA NUEVA ERA - 84258 | Nuevo Laredo | 84258 | S | 2200 | 2200 | 0 | 91 m | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 1294127.77 | 1294127.77 | 1294127.77 | 1294127.77 | 1294127.77 | 91 m | Terminado | Validado avances
TAM210301966067 | 1825990.16 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA VILLAS DE SAN MIGUEL - 85478 | Nuevo Laredo | 85478 | S | 107 | 106 | 0 | 504 m2 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1808137.27 | 1808137.27 | 1808137.27 | 1808137.27 | 1808137.27 | 504 m2 | Terminado | Validado avances
TAM210402029944 | 987599.96 | 33 | I004 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR OTILIO MONTAÑO ESQUINA JACINTO SANCHEZ Y PRIVADA JACINTO SANCHEZ, COLONIA VAMOS TAMAULIPAS (DENTRO DE ZONA ZAP). - 262106 | Nuevo Laredo | 262106 | S | 65 | 65 | 0 | 559 m2 | 2021-10-28 | 2021-12-28 | 982204.36 | 982204.36 | 982204.36 | 982204.36 | 982204.36 | 559 m2 | Terminado | Validado avances
TAM210301965990 | 2351576.29 | 33 | I004 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA POR TULIPÁN ENTRE GERANIO Y GARDENIA, COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS 2 - 85048 | Nuevo Laredo | 85048 | S | 119 | 119 | 0 | 1324 m2 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2328316.92 | 2328316.92 | 2328316.92 | 2328316.92 | 2328316.92 | 1324 m2 | Terminado | Validado avances
TAM210301966025 | 2062399.98 | 33 | I004 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON BASE CEMENTADA POR JUAN ALVAREZ GUTIERREZ ENTRE ESTEFANIA BARRERA Y VANESA ALVAREZ, COLONIAS SAN ROBERTO E INDEPENDENCIA NACIONAL - 85232 | Nuevo Laredo | 85232 | S | 65 | 65 | 0 | 1531 m2 | 2021-07-01 | 2021-12-17 | 2041236.58 | 2041236.58 | 2041236.58 | 2041236.58 | 2041236.58 | 1531 m2 | Terminado | Validado avances
TAM210301965784 | 531332.66 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR JOSE BROSING ENTRE MACEDONIO GUERRA Y LIMITE PONIENTE, POR ESTEBAN SALINAS ENTRE BLVD LOS PRESIDENTES Y LIMITE PONIENTE Y POR MACEDONIO GUERRA ENTRE JOSE BROSING Y EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES - 83492 | Nuevo Laredo | 83492 | S | 40 | 40 | 0 | 557 m | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 531332.66 | 531332.66 | 531332.66 | 531332.66 | 531332.66 | 557 m | Terminado | Validado avances
TAM210201940603 | 1702216.59 | 33 | I005 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR HIPOLITO SOTO ENTRE 1RO DE MAYO Y MARTIRES DE CHICAGO COL. 1ERO. DE MAYO 1ERO. DE MAYO INV-PAV-FFM-05/21 | Nuevo Laredo | INV-PAV-FFM-05/21 | N | 0 | 0 | 257 | 842.58 m2 | 2021-03-03 | 2021-05-13 | 1702216.59 | 1702216.59 | 1702216.59 | 1702216.59 | 1702216.59 | 842.58 m2 | Terminado | Validado avances
TAM210301965896 | 156545.63 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA ART 21 ENTRE ART 123 Y LIMITE SUR, COLONIA CONSTITUCIONAL - 84276 | Nuevo Laredo | 84276 | S | 31 | 31 | 0 | 50 m | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 173660.79 | 173660.79 | 173660.79 | 173660.79 | 173660.79 | 50 m | Terminado | Validado avances
TAM210301966071 | 539197.95 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ADOSADOS A AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS, COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA - 85544 | Nuevo Laredo | 85544 | S | 111 | 110 | 0 | 6 sanitarios | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 539197.95 | 539197.95 | 539197.95 | 539197.95 | 539197.95 | 6 sanitarios | Terminado | Validado avances
TAM210301965778 | 136540.76 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR JUAN ALVAREZ GUTIERREZ ENTRE JUAN RAMOS Y BELISARIO RAMOS, COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL - 83458 | Nuevo Laredo | 83458 | S | 20 | 20 | 0 | 114 m | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 160584.43 | 160584.43 | 160584.43 | 160584.43 | 160584.43 | 114 m | Terminado | Validado avances
TAM210301965801 | 105872.49 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE POR ESTEFANIA BARRERA ENTRE RAMON GARIBAY VACA E INGENIERO ROLANDO MONTANTE SAN MIGUEL, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL - 83616 | Nuevo Laredo | 83616 | S | 5 | 5 | 0 | 50 m | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 111880.61 | 111880.61 | 111880.61 | 111880.61 | 111880.61 | 50 m | Terminado | Validado avances
TAM210301965788 | 298925.53 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR HÉCTOR CANALES ENTRE MONTERREY Y LÍMITE ORIENTE EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES - 83526 | Nuevo Laredo | 83526 | S | 15 | 15 | 0 | 349 m | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 298925.53 | 298925.53 | 298925.53 | 298925.53 | 298925.53 | 349 m | Terminado | Validado avances
TAM210301965987 | 442706.76 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA PRIVADA LUCERO ENTRE LA CALLE POSADA Y DERECHO DE VÍA CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSIDAD EN LA COLONIA BLANCA NAVIDAD - 85032 | Nuevo Laredo | 85032 | S | 33 | 32 | 0 | 135 m | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 442706.76 | 442706.76 | 442706.76 | 442706.76 | 442706.76 | 135 m | Terminado | Validado avances
TAM210201939830 | 2054437.95 | 33 | I005 | INV-PAV-FFM-02/21 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIV PANFILO NATERA ENTRE MARTIN CORONA Y LIMITE PONIENTE COL. FRANCISCO VILLA FRANCISCO VILLA | Nuevo Laredo | INV-PAV-FFM-02/21 | N | 0 | 0 | 200 | 1054.8 m | 2021-03-30 | 2021-06-12 | 2054437.95 | 2054437.95 | 2054437.95 | 2054437.95 | 2054437.95 | 1054.8 m | Terminado | Validado avances
TAM210301966059 | 1528386.18 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS POR EMILIO MADERO ENTRE BELISARIO RAMOS Y CARRETERA AEROPUERTO (LADO SUR), POR GUADALUPE GARCÍA ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y EMILIO MADERO, POR TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE GUADALUPE GARCÍA Y PRIVADA GUADALUPE GARCÍA, POR PRIVADA GUADALUPE GARCÍA ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y CESARIO GARCÍA Y POR CESARIO GARCÍA ENTRE PRIVADA GUADALUPE GARCÍA Y GUADALUPE GARCÍA EN LA COLONIA 150 ANIVERSARIO - 85436 | Nuevo Laredo | 85436 | S | 600 | 600 | 0 | 2361 m2 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 1513324.43 | 1513324.43 | 1513324.43 | 1513324.43 | 1513324.43 | 2361 m2 | Terminado | Validado avances
TAM210301965836 | 560349.67 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR PRIVADA PATRIA Y CAUDILLO DEL SUR ENTRE EVA SAMANO Y LIMITE ORIENTE, LIMITE ORIENTE ENTRE PRIVADA PATRIA Y SUBCOLECTOR LAS ALAZANAS, COLONIA LOS INSURGENTES - 83872 | Nuevo Laredo | 83872 | S | 26 | 26 | 0 | 390 m | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 611993.87 | 611993.87 | 611993.87 | 611993.87 | 611993.87 | 390 m | Terminado | Validado avances
TAM210301965873 | 416598.98 | 33 | I004 | DRENAJE SANITARIO EN GASODUCTO PEMEX ENTRE MEDELLIN Y JOSE SARMIENTO, COLONIAS NUEVA ESPAÑA Y VIRREYES - 84132 | Nuevo Laredo | 84132 | S | 78 | 77 | 0 | 277 m | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 426385.04 | 426385.04 | 426385.04 | 426385.04 | 426385.04 | 277 m | Terminado | Validado avances
TAM210201941847 | 12522742.56 | 33 | I005 | LP-DS-FFM-06/21 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL SUBCOLECTOR ANAHUAC DE LA CALLE RIO TAMESI A AVE OCAMPO (TRAMO 3 SUBCOLECTOR ANAHUAC ENTRE RIO BALSAS Y AVE OCAMPO, TUBERIAS DE 20 CM DIAMETRO 391.11 ML, DE 91 CM 384.11 ML) ANAHUAC | Nuevo Laredo | LP-DS-FFM-06/21 | N | 0 | 0 | 35750 | 171.9 m | 2021-05-18 | 2021-09-14 | 7513645.54 | 7513645.54 | 7513645.54 | 7513645.54 | 7513645.54 | 171.9 m | Terminado | Validado avances
TAM210301965982 | 406174.56 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE ARTURO ALVAREZ ENTRE ANDRES GONZALEZ Y MANUELA VALDEZ, EN LA COLONIA SAN ROBERTO - 85018 | Nuevo Laredo | 85018 | S | 25 | 25 | 0 | 178 m | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 406174.56 | 406174.56 | 406174.56 | 406174.56 | 406174.56 | 178 m | Terminado | Validado avances
TAM210301965797 | 196947.13 | 33 | I004 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR MANUELA VALDEZ ENTRE JUAN ALVAREZ Y ARTURO ALVAREZ Y POR ARTURO ALVAREZ ENTRE MANUELA VALDEZ Y SALOME GUTIERREZ, EN LA COLONIA SAN ROBERTO - 83564 | Nuevo Laredo | 83564 | S | 12 | 11 | 0 | 175 m | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 201606.36 | 201606.36 | 201606.36 | 201606.36 | 201606.36 | 175 m | Terminado | Validado avances
TAM210301965820 | 12132297.98 | 33 | I004 | REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR LA JOYA PARTE BAJA, TRAMO CODORNIZ ENTRE HABANA Y AVENIDA EVA SAMANO (ALTURA CARCAMO NORTE), TRAMO 1 EN LA COLONIA LOMAS DEL RIO Y REFORMA URBANA - 83750 | Nuevo Laredo | 83750 | S | 2131 | 2132 | 0 | 630 m | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 12057557.69 | 12057557.69 | 12057557.69 | 12057557.69 | 12057557.69 | 630 m | Terminado | Validado avances

## Indicadores
INDICADORES INFORME 2do. TRIMESTRE 2022
Municipio | Ramo | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Meta programada | Meta Modificada | Realizado en el Periodo | Justificación | Avance (%) | Flujo
Nuevo Laredo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 169354 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral | Porcentaje | 24.1379 | 24.1379 | 20 | Programación original deficiente | 120.69 | Validado
Nuevo Laredo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 169772 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral | Porcentaje | 0 | 0 | 80 | Programación original deficiente | N/D | Validado
Nuevo Laredo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 170586 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Trimestral | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | Programación original deficiente | 100 | Validado
Nuevo Laredo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005 | FORTAMUN | 174145 | Índice en el Ejercicio de Recursos | (Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100 | Trimestral | Porcentaje | 50 | 50 | 36.1279 |  | 72.26 | Validado
Nuevo Laredo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005 | FORTAMUN | 174452 | Índice de Dependencia Financiera | (Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) | Semestral | Otra | 1 | 1 | 0.98573 |  | 101.45 | Validado
Nuevo Laredo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005 | FORTAMUN | 174459 | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | Trimestral | Porcentaje | 50 | 50 | 50 |  | 100 | Validado