## GESTION DE PROYECTOS CUARTO TRI
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_REVISOR | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | VALIDADO
2020 | 4 | TAM200301788668 | Adquisicisn | 160000 | [{"ciclo_recurso":2020, "ramo":16, "modalidad":"S", "prog_pres":74, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":160000.0, "modificado":160000.0}] | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS POLICLORURO DE ALUMNINIO (60000KG) UTILIZADO PARA POTABILIZACION Y DESINFECCION DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADRA CENTRO | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversisn de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | INV-SUSTQUIM-01-PRODI-2020 | N |  |  | 400000 | [{"id_unidad_medida":10, "unidad_medida":"Lote", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Calle Gpe Victoria 4610, Hidalgo, 88160 Nuevo Laredo, Tamps., Mixico", "lon":-99.5236137, "lat":27.494547}] | 2020-07-16 | 2020-08-14 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | Sin contratos | Sin avances |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 4 | TAM200401880438 | Proyecto de inversisn | 4439534.26 | [{"ciclo_recurso":2020, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4439534.26, "modificado":4439534.26}] | LP-DP-FFM-20/20 INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL POR LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AQUILES SERDAN Y REYNOSA (TRAMOS: AQUILES SERDAN ENTRE NUEVO LEON Y 5 DE FEBRERO Y 5 DE FEBRERO ENTRE AQUILES SERDAN Y REYNOSA) | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversisn de Infraestructura Social | Urbanizacisn | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | LP-DP-FFM-20/20 | N |  |  | 800 | [{"id_unidad_medida":10, "unidad_medida":"Lote", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Calle 5 de Febrero & Aquiles Serdan, Guerrero, 88240 Nuevo Laredo, Tamps., Mixico", "lon":-99.50376, "lat":27.4758058}] | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 4439534.26 | 4439534.26 | 2629814.96 | 2629814.96 | 2629814.96 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"LP-DP-FFM-20/20", "contratista":"CONSTRUCTORA METRORED SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS", "monto":4439534.26, "importe_modificado":4439534.26}] | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0.3}] |  | En Ejecucisn | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 4 | TAM200401880449 | Proyecto de inversisn | 1564095.89 | [{"ciclo_recurso":2020, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1564095.89, "modificado":1564095.89}] | INV-IE-FFM-07/20 TERMINACISN DE LA RECONSTRUCCISN DE BARDA Y BANQUETAS EN EL INSTITUTO TECNOLSGICO POR LA AV. TECNOLSGICO ENTRE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE CENTRAL, EN LA COLONIA FUNDADORES. | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversisn de Infraestructura Social | Educacisn | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-IE-FFM-07/20 | N |  |  | 600 | [{"id_unidad_medida":10, "unidad_medida":"Lote", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":0, "direccion":"Fidel Velazquez, Infonavit Fundadores, Nuevo Laredo, Tamps., Mixico", "lon":-99.5087934, "lat":27.4516583}] | 2020-10-17 | 2020-12-15 | 1564095.89 | 1564095.89 | 831299.79 | 831299.79 | 831299.79 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0.3}] |  | En Ejecucisn | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 4 | TAM200401880454 | Proyecto de inversisn | 684591.06 | [{"ciclo_recurso":2020, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":684591.06, "modificado":684591.06}] | INV-DS-FFM-06/20 CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIVIO DE 40 CMS DE DIAMETRO POR MARTIN CORONA ENTRE MIGUEL TRILLO Y TOMAS URBINA NORTE | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversisn de Infraestructura Social | Urbanizacisn | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-DS-FFM-06/20 | N |  |  | 500 | [{"id_unidad_medida":10, "unidad_medida":"Lote", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Calle Miguel Trillo, Francisco Villa, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., Mixico", "lon":-99.5594725, "lat":27.4713915}] | 2020-10-17 | 2020-12-15 | 684591.06 | 684591.06 | 410754.64 | 410754.64 | 410754.64 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"INV-DS-FFM-06/20", "contratista":"JOSE FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS", "monto":684591.06, "importe_modificado":684591.06}] | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0.3}] |  | En Ejecucisn | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 4 | TAM200401880459 | Proyecto de inversisn | 4875874.68 | [{"ciclo_recurso":2020, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4875874.68, "modificado":4875874.68}] | LP-REPAV-FFM-21/20 REPAVIMENTACION SALINAS PUGA ENTRE BLVD DOS LAREDOS Y BELISARIO DOMINGUEZ | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversisn de Infraestructura Social | Urbanizacisn | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | LP-REPAV-FFM-21/20 | N |  |  | 650 | [{"id_unidad_medida":10, "unidad_medida":"Lote", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Salinas Puga, Mirador, Nuevo Laredo, Tamps., Mixico", "lon":-99.5317765, "lat":27.4724738}] | 2020-10-10 | 2020-12-15 | 4875874.68 | 4875874.68 | 3689048.49 | 3689048.49 | 3689048.49 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0.8}] |  | En Ejecucisn | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 4 | TAM200401880464 | Proyecto de inversisn | 7827174.37 | [{"ciclo_recurso":2020, "ramo":9, "modalidad":"E", "prog_pres":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":7827174.37, "modificado":7827174.37}] | LP-AV-CAPUFE-01/20 MODERNIZACISN DE LA AVE. CESAR LOPEZ DE LARA ENTRE MACLOVIO HERRERA Y ARTEAGA (TERAMO 1), EN LAS COLONIAS MATAMOROS, SECTOR ADUANA E HIDALGO. | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversisn de Infraestructura Social | Urbanizacisn | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | LP-AV-CAPUFE-01/20-06615 | N |  |  | 10000 | [{"id_unidad_medida":10, "unidad_medida":"Lote", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Av Cisar Lspez de Lara & Calle Maclovio Herrera, Matamoros, 88210 Nuevo Laredo, Tamps., Mixico", "lon":-99.5175126, "lat":27.4859669}] | 2020-12-07 | 2021-03-16 | 7827174.37 | 7827174.37 | 2348152.31 | 2348152.31 | 2348152.31 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0.3}] |  | En Ejecucisn | Validado / Registrado avances | [{"observacisn":"No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento. ", "tipo_obs":"Detalles del Propssito del Gasto", "trimestre":"4.0", "usuario":"danielrodriguezm", "fecha":"2021-01-22"}, {"observacisn":"No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento. ", "tipo_obs":"Avance Fmsico y Financiero", "trimestre":"4.0", "usuario":"danielrodriguezm", "fecha":"2021-01-22"}, {"observacisn":"No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento. ", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"4.0", "usuario":"danielrodriguezm", "fecha":"2021-01-22"}, {"observacisn":"No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento. ", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"4.0", "usuario":"danielrodriguezm", "fecha":"2021-01-22"}] | Sin observaciones | N
2020 | 4 | TAM200401880470 | Proyecto de inversisn | 4239056.58 | [{"ciclo_recurso":2020, "ramo":9, "modalidad":"E", "prog_pres":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4239056.58, "modificado":4239056.58}] | LP-AV-CAPUFE-02/20 MODERNIZACISN DE LA AVE. CESAR LOPEZ DE LARA ENTRE ARTEAGA Y VICTORIA (TRAMO 2), EN LAS COLONIAS MATAMOROS, SECTOR ADUANA E HIDALGO. | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversisn de Infraestructura Econsmica | Urbanizacisn | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | LP-AV-CAPUFE-02/20 | N |  |  | 10000 | [{"id_unidad_medida":10, "unidad_medida":"Lote", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Av Cisar Lspez de Lara & Calle Arteaga, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., Mixico", "lon":-99.517022, "lat":27.489555}] | 2020-12-07 | 2021-03-06 | 4239056.58 | 4239056.58 | 1271716.97 | 1271716.97 | 1271716.97 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0.3}] |  | En Ejecucisn | Validado / Registrado avances | [{"observacisn":"No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento. ", "tipo_obs":"Detalles del Propssito del Gasto", "trimestre":"4.0", "usuario":"danielrodriguezm", "fecha":"2021-01-22"}, {"observacisn":"No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento. ", "tipo_obs":"Avance Fmsico y Financiero", "trimestre":"4.0", "usuario":"danielrodriguezm", "fecha":"2021-01-22"}, {"observacisn":"No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento. ", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"4.0", "usuario":"danielrodriguezm", "fecha":"2021-01-22"}, {"observacisn":"No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento. ", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"4.0", "usuario":"danielrodriguezm", "fecha":"2021-01-22"}] | Sin observaciones | N