## Extraccion_Informacion
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_REVISOR | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | VALIDADO
2020 | 1 | TAM190201536629 | Proyecto de inversión | 7704724.87 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":7704724.87, "modificado":7704724.87}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR AVENIDA EJERCITO TRIGARANTE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LATERAL DE BOULEVARD UNIVERSIDAD POR - 51971 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 51971 | S | 1425 | 1425 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":6295.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"AVENIDA EJERCITO TRIGARANTE INTERIOR SN COLONIA BLANCA NAVIDAD, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE POSADA, BOULEVARD UNIVERSIDAD LA COLONIA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN CO", "lon":-99.59291562, "lat":27.46384086}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 7528275.5 | 7528275.5 | 7528275.5 | 7528275.5 | 7528275.5 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"LP-AP-FISM-01/19", "contratista":"EQUIMAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":7699525.06, "importe_modificado":7699525.06}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":6295.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536629/1536629_1586309228833_72.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536629/1536629_1586309228833_36.JPG,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201536651 | Proyecto de inversión | 1323964.99 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1323964.99, "modificado":1248988.71}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR CALLE GOMEZ PALACIOS ENTRE CALLE POTRERO Y BOULEVARD ROBERTO LOPEZ MIRELES POR BOULEVARD ROBERTO - 52003 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52003 | S | 20 | 20 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":1432.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"CALLE GOMEZ PALACIOS INTERIOR SN AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 88144 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE POTRERO Y BOULEVARD ROBERTO LOPEZ MIRELES, CALLE GOLONDRINA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD Y COLINDA CO", "lon":-99.56120005, "lat":27.47468279}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | [5 empty] | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"INV-AP-FISM-01/19", "contratista":"EFRAIN GARCIA JUAREZ", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":1319335.22, "importe_modificado":1319335.22}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201536663 | Proyecto de inversión | 3398937.83 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3398937.83, "modificado":3169276.84}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR SEGUNDO ANILLO ENTRE BESTIARIO RAMOS Y ANDREA MARTINEZ POR AVENIDA SEIS ENTRE SEGUNDO ANILLO - 52037 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52037 | S | 135 | 135 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":4173.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"PERIFERICO SEGUNDO ANILLO INTERIOR SN EJIDO LA UNION, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BELISARIO RAMOS Y CALLE ANDREA MARTINEZ, AVENIDA 6 COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DEL SEGUNDO ANI", "lon":-99.58207836, "lat":27.4540965}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | [5 empty] | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"INV-AP-FISM-02/19", "contratista":"GSG RENTALS SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":3240684.7, "importe_modificado":3240684.7}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201536680 | Proyecto de inversión | 1652550.42 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1652550.42, "modificado":1586888.2}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR SEGUNDO ANILLO ENTRE MARÍA ESTHER MARTÍNEZ Y EL ARROYO POR AVENIDA AEROPUERTO ENTRE SEGUNDO ANILLO - 52072 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52072 | S | 40 | 40 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":1909.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"AVENIDA AEROPUERTO INTERIOR SN EJIDO LA CONCORDIA, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA EVARISTA GUERRA Y CALLE AERONAVE, CALLE AEROPLANO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL AEROPUERTO DE NUEVO LAREDO Y AUN COSTA", "lon":-99.56664751, "lat":27.45594783}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | [5 empty] | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"INV-AP-FISM-03/19", "contratista":"JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":1570319.82, "importe_modificado":1570319.82}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201536849 | Proyecto de inversión | 1026762.85 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1026762.85, "modificado":894031.83}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR PROLONGACIÓN LAGO DE XOCHIMILCO ENTRE AVENIDA YUCA Y AVENIDA BAMBÚ POR AVENIDA BAMBÚ - 52320 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52320 | S | 55 | 55 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":1320.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO INTERIOR SN COLONIA LOS GALLEGOS, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA YUCA Y AVENIDA BAMBU, CALLE TRASLACIÓN SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA IGLESIA Y A UN COSTADO DEL MUNICIPIO ", "lon":-99.5414268, "lat":27.45776185}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | [5 empty] | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"INV-AP-FISM-04/19", "contratista":"JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":937115.89, "importe_modificado":937115.89}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201536862 | Proyecto de inversión | 228459.59 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":228459.59, "modificado":228459.59}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR CALLE INGENIERO ROLANDO MONTANTE ENTRE PRAXEDIS SOLIS Y APOLINAR CARDOZA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 52331 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52331 | S | 25 | 25 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":188.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"CALLE ROLANDO MONTANTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRAXEDIS SOLIS Y CALLE APOLINAR CAMPA CARDOZA, CALLE APOLINAR QUINTANA LA COLONIA SE ENCUENTRA AL PONIENTE ", "lon":-99.56883362, "lat":27.45942312}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 193932.55 | 193932.55 | 193932.55 | 193932.55 | 193932.55 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"AD-AP-FISM-01/19", "contratista":"MAQUINARIA HUMA SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":228459.59, "importe_modificado":228459.59}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":188.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536862/1536862_1586310385441_76.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536862/1536862_1586310385589_35.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536862/1536862_1586310385812_73.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201536876 | Proyecto de inversión | 195389 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":195389.0, "modificado":226294.6}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE MANUELIA VALDÉZ IBARRA ENTRE ANTONIO CARRILLO Y PRAXEDIS SOLÍS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 52353 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52353 | S | 20 | 20 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":150.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"CALLE MANUELITA VALDEZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO CARRILLO Y CALLE PRAXEDIS SOLÍS, CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD ", "lon":-99.56938079, "lat":27.46026089}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 220031.88 | 220031.88 | 220031.88 | 220031.88 | 220031.88 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"AD-AP-FISM-08/19", "contratista":"MAQUINARIA HUMA SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS", "monto":195389.0, "importe_modificado":226294.6}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":150.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536876/1536876_1586310686670_33.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201536904 | Proyecto de inversión | 186532.84 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":186532.84, "modificado":172327.23}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE SUSTAITA ENTRE AVENIDA SANTANA Y AVENIDA AGUA DULCE Y POR AVENIDA AGUA DULCE ENTRE CALLE - 52414 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52414 | S | 20 | 20 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":222.5}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"CALLE SUSTAITA INTERIOR SN COLONIA LOS SÁNCHEZ, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SANTANA Y AVENIDA AGUA DULCE, CALLE AGUAS NEGRAS COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA COLONIA UNION D", "lon":-99.5611599, "lat":27.52670823}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | [5 empty] | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"AD-AP-FISM-03/19", "contratista":"DONACIANO PECINA CASTILLO", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":172618.81, "importe_modificado":172618.81}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201536964 | Proyecto de inversión | 8837888.11 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":8837888.11, "modificado":8837888.11}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR AVENIDA EJERCITO TRIGARANTE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LATERAL DE BOULEVARD UNIVERSIDAD - 52519 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52519 | S | 1425 | 1425 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":5488.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"AVENIDA EJERCITO TRIGARANTE INTERIOR SN COLONIA BLANCA NAVIDAD, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, AVENIDA NAVIDAD COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE", "lon":-99.59257117, "lat":27.46387368}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 8834921.94 | 8834921.94 | 8834921.94 | 8834921.94 | 8834921.94 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"LP-DS-FISM-03/19", "contratista":"BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":8834922.98, "importe_modificado":8834922.98}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":5488.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536964/1536964_1586311170143_56.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536964/1536964_1586311170777_77.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201536988 | Proyecto de inversión | 5600881.64 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5600881.64, "modificado":6259776.04}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR MARGARITA ENTRE ROSAL Y LOS LAURELES TERESITA ENTRE ROSAL Y MARAVILLAS MIRASOL ENTRE ROSAL Y MA - 52543 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52543 | S | 155 | 155 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":1514.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"CALLE MARGARITA INTERIOR SN COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS 2, 88295 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE MARAILLAS, CALLE LOS LAURELES COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA COLONIA PALMARES", "lon":-99.56909397, "lat":27.39158707}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 6014425.16 | 6014425.16 | 6014425.16 | 6014425.16 | 6014425.16 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"INV-DS-FISM-05/19", "contratista":"EFRAIN GARCIA JUAREZ", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":4634116.74, "importe_modificado":4634116.74}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1514.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536988/1536988_1586311712951_0.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536988/1536988_1586311713056_77.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201537006 | Proyecto de inversión | 5447115.8 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5447115.8, "modificado":5206265.33}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR ANDREA MARTÍNEZ ENTRE RAMÓN GARIBAY VACA Y SEGUNDO ANILLO POR SEGUNDO ANILLO ENTRE ANDREA MARTÍ - 52594 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52594 | S | 135 | 135 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":3924.5}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"CALLE ANDREA MARTÍNEZ INTERIOR SN EJIDO LA UNIÓN, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAMON GARIBAY VACA Y PERIFERICO SEGUNDO ANILLO, CALLE ANDREA MARTÍNEZ COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN LADO DE ", "lon":-99.58216053, "lat":27.45461345}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 5206086.61 | 5206086.61 | 5206086.61 | 5206086.61 | 5206086.61 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"INV-DS-FISM-06/19", "contratista":"VANGUARDIA EN CONSTRUCCION Y SERVICIOS LAREDO SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":5332737.63, "importe_modificado":5332737.63}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":3924.5}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537006/1537006_1586312137956_70.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537006/1537006_1586312137975_46.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537006/1537006_1586312138766_48.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201537021 | Proyecto de inversión | 3463429.85 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3463429.85, "modificado":2324782.19}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR SEGUNDO ANILLO ENTRE JOSÉ R ÁLVAREZ Y MARÍA ESTHER MARTÍNEZ POR AVENIDA AEROPUERTO ENTRE SEGUND - 52629 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52629 | S | 40 | 40 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":1842.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"AVENIDA AEROPUERTO INTERIOR SN EJIDO LA CUCHILLA, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AEROBÚS Y CALLE AERONAVE, AVENIDA EVARISTA GUERRA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DEL AEROPUERTO", "lon":-99.56661523, "lat":27.45524784}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | [5 empty] | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"INV-DS-FISM-07/19", "contratista":"CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EL BERNAL SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":3326973.68, "importe_modificado":3326973.68}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201537041 | Proyecto de inversión | 1198008.35 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1198008.35, "modificado":1179979.9}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR PROLONGACIÓN LAGO DE XOCHIMILCO ENTRE AVENIDA BAMBÚ Y AVENIDA YUCA POR AVENIDA YUCA ENTRE PROLO - 52664 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52664 | S | 55 | 55 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":1026.5}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO INTERIOR SN COLONIA LOS GALLEGOS, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA BAMBÚ Y AVENIDA YUCA, AVENIDA PALMERA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSADO DEL FRACCIONAMI", "lon":-99.54194404, "lat":27.45796178}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | [5 empty] | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"INV-DS-FISM-08/19", "contratista":"EDGAR EVARISTO PUERTO RUIZ", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":1196228.82, "importe_modificado":1196228.82}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201537061 | Proyecto de inversión | 9391864.07 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":9391864.07, "modificado":9391864.07}] | REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR RIBEREÑO POR LA CALLE SANTA ÚRSULA ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO VILLA Y LA AVENIDA ÉVA SÁMANO POR AVEN - 52695 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52695 | S | 11100 | 11100 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":499.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"AVENIDA ÉVA SÁMANO INTERIOR SN COLONIA BERTHA DE AVELLANO, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BAJÍO Y AVENIDA BERLÍN, CALLE SANTA ÚRSULA COLONIA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL PANTEÓN DEL NORTE", "lon":-99.55040223, "lat":27.51216497}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 12295006.36 | 12295006.36 | 12295006.36 | 12295006.36 | 12295006.36 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"LP-DS-FISM-02/19", "contratista":"INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":9389085.41, "importe_modificado":9389085.41}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":499.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537061/1537061_1586312758778_21.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537061/1537061_1586312758851_8.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201537079 | Proyecto de inversión | 241874.3 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":241874.3, "modificado":217528.41}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE SUSTAITA ENTRE AVENIDA SANTANA Y AVENIDA AGUA DULCE Y POR AVENIDA AGUA DULCE ENTRE - 52719 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52719 | S | 20 | 20 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":157.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"CALLE SUSTAITA INTERIOR SN COLONIA LOS SÁNCHEZ, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUA DULCE Y CALLE AGUAS NEGRAS, CALLE SANTANA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDANDO CON LA COLONIA UNION DEL RE", "lon":-99.56236949, "lat":27.52677152}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | [5 empty] | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"AD-DS-FISM-09/19", "contratista":"DONACIANO PECINA CASTILLO", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":241874.3, "importe_modificado":241874.3}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201537113 | Proyecto de inversión | 2166764.29 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":2166764.29, "modificado":2161173.76}] | RED DE ELECTRIFICACIÓN POR SEGUNDO ANILLO ENTRE AVENIDA LA PRESA Y LIMITE ORIENTE POR AVENIDA LA PRESA ENTRE SEGUNDO ANILLO Y CALLE - 52754 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52754 | S | 135 | 135 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1879.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"PERIFERICO SEGUNDO ANILLO INTERIOR SN EJIDO LA UNION, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA LA PRESA, CALLE 6 O AEROPLANO COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS COLONIA 150 ANIVERS", "lon":-99.58205691, "lat":27.45411554}] | 2019-07-15 | 2019-12-20 | [5 empty] | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"INV-ELEC-FISM-10/19", "contratista":"ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":2161443.96, "importe_modificado":2161443.96}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201566654 | Proyecto de inversión | 5154889.2 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5154889.2, "modificado":4438513.12}] | INV-ALUMPUB-FFM-01/19 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PERU ENTRE ESAR LOPEZ DE LARA Y FRANCISCO MURGUIA EN LAS COLONIA PALACIOS Y MATAMOROS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  | N |  |  | 500 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":100.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Av César López de Lara No. 2001, Juárez, 88209 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.51753974, "lat":27.48190927}] | 2019-04-22 | 2019-08-19 | [5 empty] | Sin contratos | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201566796 | Proyecto de inversión | 2674797.28 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":2674797.28, "modificado":2667519.86}] | INV-ALUMPUB-FFM-02/19 ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CRONOS ¿ REA Y GEA, POR MEDUSA ENTRE CLIO Y MENTOR , POR PANACEA ENTRE CLIO Y CRONOS, POR CENTAUROS ENTRE CLIO Y CRONOS, POR MITRA ENTRE CLIO Y CRONOS, POR ESFINGE ENTRE CLIO Y CRONOS, POR HIMENEO ENTRE CLIO Y CRONOS, POR BORELAS ENTRE CLIO Y EPILOPE POR EPILOPE ENTRE BORELAS Y GEA, PRO PRIV. CRONOS ENTRE BORELAS Y GEA, POR MANIA ENTRE BORELAS Y GEA EN LA COLONIA COLORINES | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  | N |  |  | 200 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":2895.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Calle Rea, El Progreso, Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5939694, "lat":27.5131898}] | 2019-04-22 | 2019-06-20 | [5 empty] | Sin contratos | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201566814 | Proyecto de inversión | 2996460.06 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":2996460.06, "modificado":2996460.06}] | INV-ALUMPUB-FFM-05/19 ALUMBRADO PUBLICO POR SEGUNDO ANILLO PERIFERICO ENTRE PAULA RIOJAS Y CANADA (INTERPOSTAL 35M) EN LAS COLONIAS CONSTITUCIONAL, LOS OLIVOS, NACIONES UNIDAS, LOS ARTISTAS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS |  | N |  |  | 200 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":2176.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Paula Riojas, Constitucional, Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5790781, "lat":27.5042797}] | 2019-04-30 | 2019-06-28 | 3004016.88 | 3004016.88 | 3004016.88 | 3004016.88 | 3004016.88 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2176.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1566814/1566814_1586313461626_36.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1566814/1566814_1586313461852_54.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1566814/1566814_1586313461585_4.JPG,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201566825 | Proyecto de inversión | 2214455.83 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":2214455.83, "modificado":2214451.04}] | INV-B-FFM-04/19 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EMILIANO ZAPATA ENTRE ave. MONTERREY y PRESA LA BOCA, EN LA COLONIA PRESIDENTES, BALCONES DEL VALLE, FRACC. VILLA DE LAGOS, LOS AZTECAS Y LA CONCORDIA | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  | N |  |  | 300 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":3004.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Prol Av Monterrey, Los Presidentes, Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.53576803, "lat":27.44998075}] | 2019-04-22 | 2019-06-20 | [5 empty] | Sin contratos | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201566832 | Proyecto de inversión | 5702932.94 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5702932.94, "modificado":4694065.44}] | INV-PAV-FFM-03/19 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS AGUIRRE ENTRE DOROTEO ARANGO Y EVA SAMANO EN A COLONIA FRANCISCO VILLA | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  | N |  |  | 300 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":3113.14}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Luis Aguirre, Francisco Villa, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5582409, "lat":27.4601268}] | 2019-04-22 | 2019-09-18 | [5 empty] | Sin contratos | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201566845 | Proyecto de inversión | 5477057.92 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5477057.92, "modificado":4938379.12}] | INV-PAV-FFM-06/19 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LAGO DE PATZCUARO, ENTRE LAGO DE CAMECUARO Y LAGO DE CUITZEO (MOVIMIENTO DE CALICHE A LAGO DE MONTEBELLO Y TORONTO) EN LA COLONIA LOS LAGOS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  | N |  |  | 350 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":5780.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Lago de Patzcuaro, Lagos, 88290 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5274882, "lat":27.4497913}] | 2019-05-21 | 2019-09-17 | 5012970.81 | 5012970.81 | 5012970.81 | 5012970.81 | 5012970.81 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":5780.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1566845/1566845_1586313224609_63.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1566845/1566845_1586313224840_94.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1566845/1566845_1586313224885_47.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190201566864 | Proyecto de inversión | 10062855.63 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1.006285563E7, "modificado":1.004256228E7}] | LP-REPAV-FFM-01/19 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR NUEVA VICTORIA ENTRE PREMIO Y TRIUNFO, POR NUEVA VICTORIA ENTRE ARTICULO 25 Y ARTICULO 20 EN LA COLONIA NUEVA VICTORIA | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  | N |  |  | 250 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":6401.93}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Nueva Victoria, Bonito Toboganes, 88177 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5887067, "lat":27.5146627}] | 2019-05-10 | 2019-09-06 | [5 empty] | Sin contratos | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190301569726 | Proyecto de inversión | 3535867.95 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3535867.95, "modificado":3524543.17}] | INV-EP-FFM-11/19 REHABILITACION DEL VELATORIO LA FE, UBICADO EN EVA SAMANO 338, EN LA COLONIA BUENAVISTA | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | INV-EP-FFM-11/19 | N |  |  | 200 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":360.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Calle Eva Samano 338, Buena Vista, 88120 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5497575, "lat":27.4974756}] | 2019-07-02 | 2019-09-29 | [5 empty] | Sin contratos | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190301569730 | Proyecto de inversión | 3544666.2 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3544666.2, "modificado":3526199.89}] | INV-PAV-FFM-09/19 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIVADA MIGUEL TRILLO ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y 7 LEGUAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-PAV-FFM-09/19 | N |  |  | 350 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1947.33}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Centauro del Nte., Francisco Villa, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5583169, "lat":27.4588036}] | 2019-06-03 | 2019-08-31 | [5 empty] | Sin contratos | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190301569734 | Proyecto de inversión | 1877300.14 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1877300.14, "modificado":1877300.14}] | INV-REPAV-FFM-07/19 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR SANTA EMILIA ENTRE SAN LUCANO Y SAN JAVIER Y SAN LUCANO ENTRE SANTA EMILIA Y LIMITE ORIENTE, EN LA COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-REPAV-FFM-07/19 | N |  |  | 300 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1954.1}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Villas de San Miguel, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5831419, "lat":27.4756138}] | 2019-05-21 | 2019-09-17 | 2879101.4 | 2879101.4 | 2879101.4 | 2879101.4 | 2879101.4 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1954.1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1569734/1569734_1586316133117_30.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1569734/1569734_1586316133454_13.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190301569735 | Proyecto de inversión | 3384966.41 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3384966.41, "modificado":3384966.41}] | INV-DS-FFM-10/19 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-DS-FFM-10/19 | N |  |  | 300 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":468.4}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Colinas del Sur, 88295 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5464879, "lat":27.4225873}] | 2019-06-11 | 2019-10-08 | 3924261.16 | 3924261.16 | 3924261.16 | 3924261.16 | 3924261.16 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":468.4}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1569735/1569735_1586317390131_0.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1569735/1569735_1586317404758_8.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190301570992 | Proyecto de inversión | 237399 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":23, "modalidad":"U", "prog_pres":93, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":237399.0, "modificado":209017.54}] | AD-DS-HIDROCARBUROS-01/19 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR JOSE F. BROSING ENTRE AVENIDA MACEDONIO GUERRA Y CALLE BADIAN EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | AD-DS-HIDROCARBUROS-01/19 | N |  |  | 300 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":160.3}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Bulevar las Torres, Los Presidentes, Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.53691602, "lat":27.44599617}] | 2019-07-22 | 2019-09-19 | [5 empty] | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"AD-DS-HIDROCARBUROS-01/19", "contratista":"FRANCISCO MUÑOZ GARCIA", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":237399.0, "importe_modificado":237399.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190301571014 | Proyecto de inversión | 24929698.61 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":9, "modalidad":"E", "prog_pres":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":2.492969861E7, "modificado":2.492969861E7}] | LP-AV-CAPUFE-01/19 MODERNIZACION DE LA CALLE PASEO LOMA REAL ENTRE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO, EN LAS COLONIA BENITO JUAREZ, ISSSTE, INFONAVIT-FUNDADORES | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | LP-AV-CAPUFE-01/19 | N |  |  | 3000 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":24331.79}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Calle Paseo Loma Real, Infonavit Benito Juárez, 88274 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5061119, "lat":27.4400941}] | 2019-06-03 | 2019-10-30 | 24929697.51 | 24929697.51 | 24929697.51 | 24929697.51 | 24929697.51 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":24331.79}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1571014/1571014_1586308108885_42.JPG,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401581115 | Proyecto de inversión | 2224542.58 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":2224542.58, "modificado":2327561.73}] | CONSTRUCCIÓN DE LINEA PRIMARIA EN TREINTA Y TRES KV POR CALLE TORONTO ENTRE CALLE BUDAPEST Y CALLE WALL STREET POR CALLE WALL STREET ENTRE - 52781 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 52781 | S | 2225 | 2225 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":3194.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"CALLE TORONTO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL ORADEL, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BUDAPEST Y CALLE WALL STREET, BOULEVARD UNIVERSIDAD OBRA UBICADA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO AL SUR C", "lon":-99.60913649, "lat":27.46125573}] | 2019-09-24 | 2019-12-23 | 2326470.16 | 2326470.16 | 2326470.16 | 2326470.16 | 2326470.16 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"INV-ELEC-FISM-11/19", "contratista":"OSVALDO AGUILERA ESCUDERO", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO", "monto":1327025.0, "importe_modificado":1327025.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3194.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1581115/1581115_1586788304149_90.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1581115/1581115_1586788304648_12.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1581115/1581115_1586788304149_1.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401691394 | Proyecto de inversión | 47120206.91 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4.712020691E7, "modificado":4.712020691E7}] | LP-IE-FFM-02/19 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ''NUEVA CREACION'' EN SU PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | LP-IE-FFM-02/19 | N |  |  | 5373 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":15529.4}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Calle San Eladio 1402, Villas de San Miguel, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.58726645, "lat":27.47739757}] | 2019-08-28 | 2019-12-23 | 43567081.85 | 43567081.85 | 43567081.85 | 43567081.85 | 43567081.85 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":15529.4}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1691394/1691394_1586316793249_96.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1691394/1691394_1586316793249_70.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401692445 | Proyecto de inversión | 193148.28 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":193148.28, "modificado":193148.28}] | AD-B-FFM-04/19 CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR NETZAHUALCOYOTL ENTRE NACHICOCOM Y LINCOLN, POR QUITO ENTRE JESUS MOLINA Y VIAS BJ FFCC, PATRICIO CHIRINOS ENTRE JESUS GONZALEZ BASTIEN Y CARLOS CANTU ROSAS, RIO GUADIANA ENTRE LISBOA Y ATENAS, COLONIAS SAS, AMERICO VILLARREAL GUERRA, NUEVA ERA Y COLUNTAD Y TRABAJO 3 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | AD-B-FFM-04/19 | N |  |  | 450 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":282.7}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Privada Quito, Colonia Américo Villarreal Guerra, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5542482, "lat":27.4778159}] | 2019-11-26 | 2019-12-28 | 171880.23 | 171880.23 | 171880.23 | 171880.23 | 171880.23 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":282.7}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1692445/1692445_1586739915629_26.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1692445/1692445_1586739915890_14.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1692445/1692445_1586739915995_58.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401692470 | Proyecto de inversión | 142642.47 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":142642.47, "modificado":142642.47}] | AD-B-FFM-05/19 CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR CICLOPES ENTRE SELENE Y ADONIS COL. EL PROGRESO, RESERVAS TERRITORIALES | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | AD-B-FFM-05/19 | N |  |  | 250 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":213.02}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Calle Poseidon 504, El Progreso, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.59296882, "lat":27.51008417}] | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 141033.27 | 141033.27 | 141033.27 | 141033.27 | 141033.27 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":213.02}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1692470/1692470_1586742496057_71.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1692470/1692470_1586742496104_98.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401692510 | Proyecto de inversión | 441498.91 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":441498.91, "modificado":441498.91}] | AD-B-FFM-07/19 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PROL. PRESTIGIO ENTRE ROMA Y BAJIO COL. NUEVA VICTORIA (LOS OLIVOS II) | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | AD-B-FFM-07/19 | N |  |  | 2796 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":783.15}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Av Prestigio, Los Olivos, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5738357, "lat":27.519806}] | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 427315.07 | 427315.07 | 427315.07 | 427315.07 | 427315.07 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":783.15}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1692510/1692510_1586740542355_41.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401692618 | Proyecto de inversión | 798014.01 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":798014.01, "modificado":798014.01}] | AD-CM-FFM-01/19 FRESADO DE CARPETA ASFALTICA CON MAQUINA FRESADORA, EN FRIO; CON RECUPERACION Y TRASLADO DE MATERIAL A BANCOS MUNICIPALES, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: BLVRD. TECOLOTES ENTRE REVOLUCION Y MEZQUITE (CUERPO SUR), TECOLOTES ENTRE CRESPON Y TULIPAN (CUERPO SUR), TECOLOTES ENTRE NOGAL Y CRESPON (CUERPO NORTE), TECOLOTES ENTRE HABANA Y JESUS GUAJARDO (CUERPO NORTE), RIO NILO ENTRE TARAHUMARAS Y SANTA URSULA, Y AVENIDA DEL SOL ENTRE COMETA Y LAGO DE CHAPALA, EN LAS COLONIAS LOMAS DEL RIO, VOLUNTAD Y TRABAJO 2 Y VILLAS DEL SOL | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  | N |  |  | 4320 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":10415.49}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"COL. VOLUNTAD Y TRABAJO ", "lon":-99.508493, "lat":27.486291}] | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 526715.5 | 526715.5 | 526715.5 | 526715.5 | 526715.5 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":10415.49}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1692618/1692618_1586737397037_71.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1692618/1692618_1586737397075_10.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1692618/1692618_1586737397531_3.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693172 | Proyecto de inversión | 893891.2 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":893891.2, "modificado":893891.2}] | AD-PAV-FFM-03/19 PAVIMENTACION ASFALTICA POR AZALEA ENTRE JAZMIN Y AMAPOLA COL. PRIMAVERA INC. BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | AD-PAV-FFM-03/19 | N |  |  | 100 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":612.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Calle Amapola 212, Granjas Economicas, Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.55909252, "lat":27.38201859}] | 2019-11-28 | 2019-12-28 | 825162.28 | 825162.28 | 825162.28 | 825162.28 | 825162.28 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":612.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693172/1693172_1586741242593_1.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693172/1693172_1586741242611_0.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693192 | Proyecto de inversión | 668553.6 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":668553.6, "modificado":668553.6}] | AD-PAV-FFM-06/19 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LAGO DE TORONTO ENTRE LAGO DE PATZCUARO Y LAGO DE MONTEBELLO COLONIA LAGOS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | AD-PAV-FFM-06/19 | N |  |  | 240 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":435.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Lago de Patzcuaro 4825, Lagos, 88290 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5252645, "lat":27.44893344}] | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 635385.14 | 635385.14 | 635385.14 | 635385.14 | 635385.14 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":435.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693192/1693192_1586742015227_72.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693192/1693192_1586742015311_24.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693192/1693192_1586742015602_9.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693209 | Proyecto de inversión | 553295.05 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":553295.05, "modificado":553295.05}] | AD-REC-FFM-02/19 RECARPETEO POR CAMPECHE ENTRE CESAR LOPEZ DE LARA Y DONATO GUERRA EN LA COLONIA ANAHUAC | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | AD-REC-FFM-02/19 | N |  |  | 380 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1668.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Av César López de Lara 3101, Jardín, 88260 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.51742172, "lat":27.46970632}] | 2019-11-28 | 2019-12-28 | 491721.58 | 491721.58 | 491721.58 | 491721.58 | 491721.58 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1668.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693209/1693209_1586319256675_14.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693209/1693209_1586319256679_79.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693220 | Proyecto de inversión | 1104635.21 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1104635.21, "modificado":1104635.21}] | INV-ALUMPUB-FFM-01/19 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PERU ENTRE CESAR LOPEZ DE LARA Y FRANCISCO MURGUIA EN LAS COLONIA PALACIOS Y MATAMOROS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-ALUMPUB-FFM-01/19 | N |  |  | 1700 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":671.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Silao, Las Torres, Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5369238, "lat":27.4667887}] | 2019-04-22 | 2019-08-19 | 4438513.12 | 4438513.12 | 4438513.12 | 4438513.12 | 4438513.12 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":671.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693220/1693220_1586319759853_76.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693263 | Proyecto de inversión | 7125454.75 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":7125454.75, "modificado":7125454.75}] | INV-PAV-FFM-12/19 PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE GONZALEZ ENTRE LIMITE PONIENTE Y CARRETERA AEROPUERTO TRAMO 2 (CADENAMIENTO 0+374.74 AL 0+760.50) COL. GUERREROS DEL SOL | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-PAV-FFM-12/19 | N |  |  | 350 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":4621.09}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Carr Al Aeropuerto, Arturo Cortes Villada o Voluntad y Trabajo 2, Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.562484, "lat":27.5140803}] | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 7075366.11 | 7075366.11 | 7075366.11 | 7075366.11 | 7075366.11 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":4621.09}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693263/1693263_1586742310257_17.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693263/1693263_1586742310326_93.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693271 | Proyecto de inversión | 1242587.74 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1242587.74, "modificado":1242587.74}] | INV-PAV-FFM-13/19 PAVIMENTACION ASFALTICA POR PRIVADA JAZMIN ENTRE AZALEA Y LIMITE ORIENTE | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-PAV-FFM-13/19 | N |  |  | 80 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":874.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Calle Jazmín 221A, Granjas Economicas, Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5581913, "lat":27.3826664}] | 2019-11-28 | 2019-12-28 | 1170793.55 | 1170793.55 | 1170793.55 | 1170793.55 | 1170793.55 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":874.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693271/1693271_1586737870690_19.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693271/1693271_1586737870746_67.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693273 | Proyecto de inversión | 1607436.86 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1607436.86, "modificado":1607436.86}] | INV-PAV-FFM-14/19 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE HUASTECA Y DOROTEO ARANGO INCLUYE BANQUETAS COL. FRANCISCO VILLA | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-PAV-FFM-14/19 | N |  |  | 240 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":937.71}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Calle Trinidad Rodríguez, Francisco Villa, Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5647137, "lat":27.4613734}] | 2019-11-28 | 2019-12-27 | 1568238.11 | 1568238.11 | 1568238.11 | 1568238.11 | 1568238.11 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":937.71}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693273/1693273_1586738263990_66.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693273/1693273_1586738264034_17.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693273/1693273_1586738264267_72.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693280 | Proyecto de inversión | 4158081.64 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4158081.64, "modificado":4158081.64}] | INV-PAV-FFM-15/19 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR CESARIO GARCIA ENTRE RAMON BOTELLO Y LIMITE PONIENTE | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-PAV-FFM-15/19 | N |  |  | 360 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":2308.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Cesario García, 150 Aniversario, 88283 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5731898, "lat":27.4615912}] | 2019-11-27 | 2019-12-28 | 4071871.13 | 4071871.13 | 4071871.13 | 4071871.13 | 4071871.13 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2308.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693280/1693280_1586738930094_73.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693280/1693280_1586738930318_89.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693281 | Proyecto de inversión | 1415761.2 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1415761.2, "modificado":1415761.2}] | INV-PAV-FFM-16/19 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR REVOLUCIONARIO ENTRE IGLESIAS CALDERON Y LUIS AGUIRRE BENAVIDES COL. FRANCISCO VILLA | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-PAV-FFM-16/19 | N |  |  | 160 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":788.4}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Revolucionario, Francisco Villa, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5502879, "lat":27.4624752}] | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 1364989.14 | 1364989.14 | 1364989.14 | 1364989.14 | 1364989.14 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":788.4}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693281/1693281_1586739398919_49.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693281/1693281_1586739398945_93.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693281/1693281_1586739399253_65.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693502 | Proyecto de inversión | 3414398.52 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3414398.52, "modificado":3414398.52}] | INV-PAV-FFM-17/19 PAVIMENTACION ASFALTICA EN EMILIANO ZAPATA CUERPO NORTE ENTRE BLVD. LAS TORRES Y PALMERA COL. LOS PRESIDENTES | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-PAV-FFM-17/19 | N |  |  | 150 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":2386.5}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Avenida Emiliano Zapata 601, Los Presidentes, Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.54078913, "lat":27.45188491}] | 2019-11-27 | 2019-12-28 | 3409518.52 | 3409518.52 | 3409518.52 | 3409518.52 | 3409518.52 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2386.5}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693502/1693502_1586741783582_29.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693502/1693502_1586741783652_56.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693504 | Proyecto de inversión | 4604350.98 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4604350.98, "modificado":4604350.98}] | INV-REPAV-FFM-18/19 REPAVIMENTACION PARCIAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A COLONIA LOMAS DEL RIO POR BLVD. TECOLOTES ENTRE CALZADA REVOLUCIÓN Y HABANA COL. LOMAS DEL RIO | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-REPAV-FFM-18/19 | N |  |  | 3500 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":3343.79}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Mezquite 2003, Lomas del Río, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.56031561, "lat":27.51700664}] | 2019-11-27 | 2019-12-28 | 4540361.35 | 4540361.35 | 4540361.35 | 4540361.35 | 4540361.35 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":3343.79}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693504/1693504_1586317977700_53.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693504/1693504_1586317977784_15.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693505 | Proyecto de inversión | 4944404.05 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4944404.05, "modificado":4944404.05}] | INV-REPAV-FFM-19/19 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIO NILO ENTRE TARAHUMARAS Y SANTA URSULA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO II | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-REPAV-FFM-19/19 | N |  |  | 350 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":3520.57}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Santa Ursula, Bertha del Avellano, Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5550383, "lat":27.5114134}] | 2019-11-27 | 2019-12-28 | 4943931.63 | 4943931.63 | 4943931.63 | 4943931.63 | 4943931.63 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":3520.57}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693505/1693505_1586318807395_56.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693505/1693505_1586318807499_39.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693509 | Proyecto de inversión | 5979601.61 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5979601.61, "modificado":5979601.61}] | INV-REPAV-FFM-20/19 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR AVENIDA DEL SOL ENTRE AVENIDA COMETA Y LAGO DE CHAPALA COL. VILLAS DEL SOL | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | INV-REPAV-FFM-20/19 | N |  |  | 470 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":3970.23}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Cometa, Villas del Sol, 88250 Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5369738, "lat":27.4585416}] | 2019-11-27 | 2019-12-28 | 5970454.56 | 5970454.56 | 5970454.56 | 5970454.56 | 5970454.56 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":3970.23}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693509/1693509_1586318526129_95.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693509/1693509_1586318526259_87.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693770 | Proyecto de inversión | 383645 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":23, "modalidad":"U", "prog_pres":93, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":383645.0, "modificado":383645.0}] | AD-DS-HIDROCARBUROS-02/19 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR ESTEBAN SALINAS Y JOSE F. BROSING ENTRE BLVD. LAS TORRES Y LIMITE PONIENTE EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | AD-DS-HIDROCARBUROS-02/19 | N |  |  | 750 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":160.3}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"los presidentes nuevo laredo", "lon":-99.508493, "lat":27.486291}] | 2019-11-12 | 2019-12-26 | 378858.34 | 378858.34 | 378858.34 | 378858.34 | 378858.34 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"AD-DS-HIDROCARBUROS-02/19", "contratista":"HUMBERTO JAVIER ZAMORA SANCHEZ", "convocante":"MUNICIPIO DE NUEVO LARED", "monto":383645.0, "importe_modificado":378858.34}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":160.3}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693770/1693770_1586787094676_17.jpg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 1 | TAM190401693927 | Proyecto de inversión | 159816 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":48, "modalidad":"S", "prog_pres":268, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":159816.0, "modificado":159816.0}] | AD-EP-CULTURA-PAICE-01/19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA (REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO CULTURAL COMUNITARIO PALMARES | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | AD-EP-CULTURA-PAICE-01/19 | N |  |  | 1500 | [{"id_unidad_medida":10, "unidad_medida":"Lote", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":27, "localidad":1, "direccion":"Calle Tampico 6216, Palmares, Nuevo Laredo, Tamps., México", "lon":-99.5635128, "lat":27.38883955}] | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 153652.48 | 153652.48 | 153652.48 | 153652.48 | 153652.48 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":1.0}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693927/1693927_1586365977022_88.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1693927/1693927_1586365971260_61.jpeg,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N